Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.07.2019											№ 1030

Об утверждении плана мероприятий по разработке прогноза

социально-экономического развития Павловского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов), районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и в целях разработки прогноза социально-экономического развития Павловского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов), районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Павловского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов), районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - план мероприятий).

2.Субъектам бюджетного планирования районного бюджета обеспечить разработку и представление материалов и документов в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

3.В целях оперативного реагирования на изменения федерального и областного бюджетного законодательства и оптимизации процесса работы по формированию районного бюджета разрешить Финансовому управлению администрации Павловского муниципального района Нижегородской области корректировать сроки представления документов (материалов), предусмотренные планом мероприятий, и доводить их до ответственных исполнителей.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы– начальника Финансового управления администрации Павловского муниципального района Нижегородской области Кондакову И.В.

Глава администрации								 А.О.Кириллов

Утвержден

распоряжением главы администрации

Павловского муниципального района

Нижегородской области

от 31.07.2019 № 1030

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития Павловского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов), районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок предоставления | Куда предоставляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Прогнозы социально-экономического развития территорий на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) по показателям, подготовленным Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области | Предприятия, субъекты бюджетного планирования | июнь 2019г. | Финансовое управление администрации Павловского муниципального района Нижегородской области ( далее – Финансовое управление) |
| 2. | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе типов учреждений, представленные в отраслевые Министерства Нижегородской области | Субъекты бюджетного планирования | До 10 июня 2019г. | Финансовое управление |
| 3. | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с указанием основных параметров расчета | Главные администраторы доходов | До 10 июня 2019г. | Финансовое управление |
| 4. | Прогнозная оценка доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества Павловского муниципального района в разрезе доходных источников на 2020 год и на период до 2021 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Павловского района ( далее -КУМИ и ЗР) | До 10 июня 2019г. | Финансовое управление |
| 5. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для муниципальных учреждений Павловского муниципального района в разрезе отраслей, органов муниципальной власти Павловского муниципального района на 2020 год, представленные в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Павловского муниципального района | До 5 августа 2019г. | Финансовое управление |
| 6. | Согласование прогноза основных социально-экономических показателей Павловского муниципального района на 2020 - 2022 годы с Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области | Финансовое управление | До 12 июля 2019г. | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 7. | Разработка проектов муниципальных программ Павловского муниципального района | Муниципальные заказчики – координаторы муниципальных программ | До 01 сентября 2019г. | Финансовое управление |
| 8. | Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования «модельных бюджетов» муниципальных образований Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области | До 6 сентября 2019г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 9. | Проект постановления Администрации Павловского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Павловском муниципальном районе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | Финансовое управление | До 10 сентября 2019г. | Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области |
| 10. | Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений в Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с Министерством финансов Нижегородской области | Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области | До 13 сентября 2019г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 11. | Согласование дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с Министерством финансов | Финансовое управление | До 20 сентября 2019г. | Министерство финансов нижегородской области |
| 12. | Проект методики планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Финансовое управление | До 15 сентября 2019г. | Субъекты бюджетного планирования |
| 13. | Утверждение муниципальных программ Павловского муниципального района | Муниципальные заказчики – координаторы муниципальных программ | До 01 октября 2019г. | Финансовое управление |
| 14. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Финансовое управление | До 01 октября 2019г. | Субъекты бюджетного планирования |
| 15. | Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе субъектов бюджетного планирования | Финансовое управление | До 19 октября 2019г. | Субъекты бюджетного планирования |
| 16. | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Субъекты бюджетного планирования | До 26 октября 2019г. | Финансовое управление |
| 17. | Сводные проекты муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Субъекты бюджетного планирования | До 26 октября 2019 г. | Финансовое управление |
| 18. | Обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг | Субъекты бюджетного планирования | До 26 октября 2019 г. | Финансовое управление |
| 19. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Субъекты бюджетного планирования | До 26 октября 2019 г. | Финансовое управление |
| 20. | Методика планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области | До 1 ноября 2019г. | Субъекты бюджетного планирования |
| 21. | Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества Павловского муниципального района на 2020 год | КУМИ и ЗР | До 1 ноября 2019г. | Администрация Павловского муниципального района |
| 22. | Постановление администрации Павловского муниципального района «О прогнозе социально-экономического развития Павловского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | Финансовое управление | До 1 ноября 2019г. | Администрация Павловского муниципального района |
| 23. | Актулизация программы социально-экономического развития Павловского муниципального | Субъекты бюджетного планирования, предприятия, организации | До 1 ноября 2019г. | Финансовое управление |
| 24. | Паспорта утвержденных муниципальных программ Павловского муниципального района на 2020-2022 г. | Субъекты бюджетного планирования | До 5 ноября 2019г. | Финансовое управление |
| 25 | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Павловского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Финансовое управление | До 10 ноября 2019г. | Администрация Павловского муниципального района |
| 26 | Проект Решения Земского Собрания Павловского муниципального района «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | Финансовое управление | До 10 ноября 2019г. | Администрация Павловского муниципального района |
| 27 | Проект Решения Земского Собрания Павловского муниципального района «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | Администрация Павловского муниципального района | До 15 ноября 2019г. | Земское собрание Павловского района |
| 28 | Основные направления бюджетной и налоговой политики в Павловском районе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Администрация Павловского муниципального района | До 15 ноября 2019г. | Земское собрание Павловского района |
| 29. | Проект решения Земского Собрания Павловского района «О внесение изменений в программу социально-экономического развития Павловского муниципального района» | Финансовое управление | До 1 декабря 2019г. | Земское собрание Павловского района |