# Администрация Павловского муниципального округа

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.09.2021 											№ 1207

Об оптимизации структуры МБУК «Централизованная клубная система» Павловского муниципального округа Нижегородской области

Руководствуясь Уставом Павловского муниципального округа Нижегородской области, в целях оптимизации процесса культурно-досугового обслуживания населения, более эффективного и рационального использования бюджетных средств:

- Провести мероприятия по оптимизации структуры и штатов муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Павловского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством.

- Утвердить План мероприятий по оптимизации структуры и штатов муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Павловского муниципального округа на 2021 год (приложение 1).

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Лисина Д.Н.

Глава местного самоуправления 						А.О.Кириллов

Приложение №1

к распоряжению администрации

Павловского муниципального округа

от 02.09.2021 № 1207

План

мероприятий по оптимизации структуры и штатов муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система»

Павловского муниципального округа Нижегородской области на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование мероприятий с населением, проведение опроса | сентябрь | Сачкова Л.А., начальник Управления культуры, спорта и туризма |
| 2 | Ротация кадров, внесение изменений в штатное расписание | сентябрь-ноябрь | Белогузова И.Г., директор МБУК «Павловская ЦКС» |
| 3 | Закрытие Дома культуры д.Молявино | 31.10.2021 | Белогузова И.Г., директор МБУК «Павловская ЦКС» |
| 4 | Открытие Центра ремесел на базе Дома культуры д.Лаптево | 01.11.2021 | Белогузова И.Г., директор МБУК «Павловская ЦКС» |
| 5 | Внесение изменений в уставные документы МБУК «Павловская ЦКС» | ноябрь | Белогузова И.Г., директор МБУК «Павловская ЦКС» |
| 6 | Передача здания с имеющимися коммуникациями в муниципальную казну Павловского муниципального округа | ноябрь | Белогузова И.Г. |