# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.06.2015 												№ 1431

О подготовке к празднованию

449-летия г. Павлово

В целях подготовки к празднованию 449-летия г.Павлово, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния г.Павлово, проведения культурно-массовых мероприятий:

1.Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению праздника (Приложение № 1).

2.Утвердить План подготовки и проведения праздника города (Приложение № 2).

3.Провести торжественные массовые праздничные мероприятия 11 июля 2015 г. по утвержденному сценарию.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 								 А.О.Кириллов

## Приложение 1

к распоряжению главы

администрации Павловского

муниципального района

от 16.06.2015 № 1431

# ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

по подготовке и проведению праздника города

Председатель оргкомитета: Куренков В.В. – глава местного самоуправления Павловского района

Заместители председателя оргкомитета:

Кириллов А.О. – глава администрации Павловского района

Баринов И.А. – первый заместитель главы администрации Павловского района

Богданов М.М. – заместитель главы администрации Павловского района

Члены оргкомитета:

Плотникова В.А.– начальник Управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации Павловского муниципального района

Фокин О.Е.– глава администрации МО г. Павлово (по согласованию)

Романов С.А.– начальник управления делами администрации Павловского района

Серебряков С.Р. – начальник УСЗН (по согласованию)

Тюрина Г.А.– начальник управления образования

Шубин С.В,. – начальник МО МВД России «Павловский» (по согласованию)

Васильев А.В.– управляющий директор ОАО «Павловский автобус» (по согласованию)

Волков Ю.Н. – председатель ассоциации промышленников и предпринимателей (по согласованию)

Редько П.Г. – генеральный директор ОАО «Гидроагрегат»-«Восход» (по согласованию)

Шеваров В.С. – генеральный директор ОАО «Павловский завод художественных металлоизделий им.Кирова» (по согласованию)

Филиппов Е.Е.– генеральный директор ООО НПО «Мехинструмент» (по согласованию)

Жаров С.В. – генеральный директор ЗАО «ИНСТРУМ-РЭНД» (по согласованию)

Гиров В.В. – генеральный директор ОАО «Павловский опытно-механический завод» (по согласованию)

Зимин С.Г.– начальник Павловского района электрических сетей (по согласованию)

Варыпаев А.В. – директор МУП «Благоустройство»

Шишин В.А – директор МУП «ППАП»

Шалбин Д.А. – директор ООО «Павловская домоуправляющая компания» (по согласованию)

Крюков А.А. – директор ОАО «Дорожное» (по согласованию)

Зайцева Г.Е. – председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации Павловского района

Бирюков И.В. – директор МУП «Водоканал»

Зайцев П.И. – начальник 26-ОФПС (по согласованию)

Маслагин А.С. - главный врач ГБУЗ НО«Павловская ЦРБ» (по согласованию)

Лешов О.А. – руководитель МРИ ФНС России № 7 по Нижегородской области (по согласованию)

Круглов Л.Г. - директор МБУ «Чистый город»

Костерина А.С. - руководитель Павловского отделения Пенсионного фонда РФ

Седова Л.Г.– управляющий Павловским отделением № 4378 ООО «Сбербанка России» (по согласованию)

Боровик О.В. – управляющий дополнительным офисом НФ «НПСБ» Павловский» (по согласованию)

Маслов В.В. - начальник АСО г. Павлово (по согласованию)

Кулагин Д.М. – начальник Павловского отделения ГИМС (по согласованию)

Колбасова Н.В. – директор Павловского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского (по согласованию)

Чиненкова Е.Е. – директор Павловского филиала НГТУ им. Р.Е Алексеева (по согласованию)

Голубин В.С. – директор ПТНХП (по согласованию)

Иванова А.В. – директор ГБОУ СПО ПАМТ им.И.И. Лепсе» (по согласованию)

Скоробогатов А.А. - и.о.начальника отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью УКСиРМ

Краснов В.В. - начальник отдела по развитию малого предпринимательства, потребительского рынка, услуг и туризма

Шилин В.В.- директор МБУК «Дворец культуры»

Лебедков В.Я. - редактор газеты МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

Батурина Р.В.- главный редактор МБУ «Павловское радио»

##### Приложение 2

к распоряжению главы

администрации Павловского

муниципального района

от 16.06.2015 № 1431

# ПЛАН

подготовки к празднованию Дня города

| №№ | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по подготовке Дня города Павлово |
| 1. | Разработать сценарный план проведения праздника города | Плотникова В.А. | До 18.06. |
| 2. | Составить смету расходов на праздничные мероприятия | Плотникова В.А. | До 18.06. |
| 3. | Провести месячник по благоустройству г. Павлово и комплекс мероприятий по санитарной очистке города. | Фокин О.Е. Круглов Л.Г. Варыпаев А.В. | 10.06. – 10.07. |
| 4. | Рекомендовать организовать уборку своих территорий и закрепленных улиц. | Руководители предприятий всех форм собственности г. Павлово | 10.06. – 10.07. |
| 5. | Рекомендовать организовать уборку и благоустройство территорий многоквартирных домов. | Шалбин Д.А. | 10.06. – 10.07. |
| 6. | Принять меры по ликвидации стихийных свалок, вывозу крупногабаритных отходов, наведению порядка на контейнерных площадках. Ввести дополнительные рейсы мусоровозов и задействовать иную технику по вывозу бытовых отходов с беспрепятственным приемом мусора. | Варыпаев А.В. | 10.06. – 10.07. |
| 7. | Создать дополнительные мобильные бригады по уборке территорий, кошению газонов, обрезке кустарников, спилить сухие деревья. | Круглов Л.Г. | До 10.07. |
| 8. | Рекомендовать заменить устаревшие и порванные баннеры в г. Павлово. | Фокин О.Е. Плотникова В.А. | До 10.06. |
| 9. | Провести ремонт и замену ламп в фонарях на набережной, в центре города и у Дворца культуры. | Круглов Л.Г. | До 10.06. |
| 10. | Завершить благоустройство набережной | Фокин О.Е. | До 10.07. |
| 11. | Провести ямочный ремонт улиц по которым проходит городское шествие. | Голов А.С. Крюков А.А. | До 01.07. |
| 12. | Произвести покраску Доски почёта Обновить информацию на Доске Почета | Фокин О.Е. Гаврилова Е.В. Романов С.А. | До 01.07. |
| 13. | Составить планировку размещения торговых точек на Центральной площади. | Краснов В.В. | До 02.07. |
| 14. | Подготовить распоряжение об ограничении торговли спиртосодержащей продукцией. | Краснов В.В. | До 02.07. |
| 15. | Рекомендовать подготовить информацию по молодоженам, многодетным семьям, семейным династиям, талантливым детям обеспечить их явку для торжественного награждения. | Серебряков С.Р. Тебекина Г.В. Тюрина Г.А. | До 03.07. 13.07. |
| 16. | Обеспечить финансирование на проведение праздника согласно утвержденной смете. | Капустина Т.В. | До 20.06. |
| 17. | Рекомендовать представить информацию об итогах работы предприятий/ учреждений за 1 полугодие 2015 г. для озвучивания со сцены во время шествия. | Руководители предприятий/ учреждений | До 25.06. |
| 18. | Рекомендовать выстроить схему построения и перемещения колонн в праздничном шествии. | Плотникова В.А. Богданов М.М. Шубин С.В. | До 06.07. |
| 19. | Организовать выступления духового оркестра в преддверии Дня города по воскресным дням в июне - начале июля, а также участие оркестра в шествии. | Плотникова В.А. Власов В.А. | 20.06-11.07. |
| 20. | Подготовить цикл статей о городе и людях, выпустить праздничный номер газеты, посвящённый Дню города. Информировать население о проводимых мероприятиях, посвященных 449-й годовщине со дня основания г. Павлово | Лебедков В.Я. Гаврилова Е.В. | 01.07-11.07. |
| 21. | Подготовить цикл радиопередач ко Дню города | Батурина Р.В. | 01-11.07. |
| Мероприятия по проведению Дня города Павлово |
| 1. | Организовать проведение праздника на Центральной площади, в микрорайонах и других площадках г. Павлово | Богданов М.М. Плотникова В.А. | 11.07. |
| 2. | Подготовить списки кандидатур для награждения на празднике города достойных сотрудников учреждений и предприятий всех форм собственности, подготовить грамоты, подарки | Гаврилова Е.В. Романов С.А. Плотникова В.А. | До 10.07 |
| 3. | Принять меры по соблюдению правил торговли и санитарно-гигиенических норм, организовать установку около торговых точек емкостей для мусора | Краснов В.В. | 11.07. |
| 4. | Организовать спортивные мероприятия на стадионах города, пляже, участие спортсменов в шествии | Скоробогатов А.В. | 11.07 |
| 5. | Организовать праздничную торговлю на Центральной площади | Краснов В.В. | 11.07. |
| 6. | Рекомендовать обеспечить прохождение новой техники и прохождение автобусов в праздничной колонне по Центральной площади | Васильев А.В. Зайцев П.И. Шубин С.В. Шалбин Д.А. Бирюков И.В, Низовцев А.М. | 11.07. |
| 7. | Рекомендовать обеспечить участие НП ЦДК ПАЗ в шествии на дне города и в концертной программе на Центральной площади | Васильев А.В. Хитринцева Л.Б. | 11.07. |
| 8. | Рекомендовать организовать участие в шествии работников ОАО «Павловский автобус» по ул. Фаворского, Кирова, Речной, Куйбышева, на Центральную площадь. Оформить а/машину для участия в шествии с эмблемой предприятия | Васильев А.В. | 11.07. |
| 9. | Рекомендовать провести в рамках праздника мероприятия в микрорайоне автобусостроителей | Васильев А.В. | 11.07. |
| 10. | Рекомендовать оформить тематические а/машины с символикой ОАО «Гидроагрегат-Восход» | Редько П.Г. | 11.07. |
| 11. | Рекомендовать организовать участие работников ОАО «Гидроагрегат-Восход» в шествии от предприятия по ул. Коммунистической, ул.Маяковского, ул.Речной на Центральную площадь | Редько П.Г. | 11.07. |
| 12. | Организовать и провести парусную регату из маломерных судов | Кулагин Д.М. | 11.07. |
| 13. | Рекомендовать оформить тематические машины с символикой города, предприятий, организовать участие в шествии работников предприятий по ул. Куйбышева и Центральной площади. | Шеваров В.С. Жаров С.В. Лисин С.Н. Гиров В.В. | 11.07. |
| 14. | Рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка в городе, обратив особое внимание на места проведения массовых мероприятий (микрорайон ПАЗ, Шлаковый поселок, Центральная площадь, набережная р. Оки, городские парки). | Шубин С.В | 11.07. |
| 15. | Рекомендовать перекрыть въездные пути, ведущие на Центральную площадь, организовать движение автотранспорта по объездным маршрутам. | Шубин С.В. Шишин В.А. | 11.07. |
| 16. | Организовать театрализацию с Павлом, участие художественной самодеятельности МБУК «Дворец культуры» в праздничном шествии, концертной программе на Центральной площади. Организовать праздничные мероприятия в мкрн «Шлаковый». | Шилин В.В. | 11.07. |
| 17. | Рекомендовать организовать дежурство кареты скорой помощи на Центральной площади. Место дислокации машины около здания МО МВД «Павловский». | Маслагин А.С. | 11.07. |
| 18. | Рекомендовать подготовить информацию к 9 часам о новорожденных 12 июля для торжественного поздравления. | Маслагин А.С. | 11.07. |
| 19. | Рекомендовать выделить транспорт для перевозки столов и организации ярмарки-продажи, установить биотуалеты в местах проведения мероприятий. | Фокин О.Е. Круглов Л.Г. | 11.07. |
| 20. | Рекомендовать обеспечить электропитание для подключения усилительной аппаратуры на Центральной площади и точек торговли, организовать дежурство бригады электриков на празднике | Зимин С.Г. Краснов В.В. | 11.07. |
| 21. | Рекомендовать организовать участие личного состава в мероприятиях, прохождение в колонне по Центральной площади согласно сценарию. | Зайцев П.И. | 11.07. |
| 22. | Рекомендовать организовать дежурство пожарной автомашины с 22.00 до 24.00 в районе Центральной площади на время проведения праздничного фейерверка | Зайцев П.И. | 11.07. |
| 23. | Рекомендовать подготовить ладью и доставить ее на набережную р. Оки | Шалбин Д.А. | 11.07. |
| 24. | Разрешить использовать 1-2 помещения в вечерней школе для организаторов праздника и участников концерта на центральной площади с 8.00 до 24.00ч. | Тюрина Г.А. | 11.07. |
| 25. | Рекомендовать организовать работу пассажирского транспорта до 24.00 часов, изготовить поздравления с праздником города на автобусы. | Шишин В.А. | 11.07. |
| 26. | Организовать участие ЦРД(ю)Т с ростовыми куклами в праздничном шествии | Тюрина Г.А. | 11.07. |
| 27. | Организовать участие в шествии студентов техникумов, ВУЗов, выпускников школ. | Тюрина Г.А. Колбасова Н.В. Чиненкова Е.Е. Голубин В.С. Иванова А.В. | 11.07. |
| 28. | Организовать участие воспитанников детских садов с родителями в шествии. | Тюрина Г.А. | 11.07. |
| 29. | Рекомендовать организовать участие предпринимателей города в шествии. | Волков Ю.Н. Краснов В.В. | 11.07. |
| 30. | Рекомендовать организовать участие в шествии работников бюджетной сферы, коммунального хозяйства, финансово-кредитных и налоговых учреждений | Серебряков С.Р. Киселев А.Я. Шалбин Д.А. Лешов О.А. Костерина А.С.. Седова Л.Г. Боровик О.В. | 11.07 |
| 31. | Рекомендовать организовать торговые ярмарки с блюдами из русской кухни – «Сельские подворья» - на Празднике города, обеспечить доставку «Сельских подворий» на Центральную площадь | Главы городских, поселковых и сельских администраций, Плотникова В.А. | 11.07 |