# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2015 												№ 51

О подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Учитывая всемирно – историческое значение победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в целях координации деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий, организаций по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне:

1.Утвердить план подготовки и проведения в Павловском районе мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 1).

2.Согласно утвержденного плана Управлению социальной защиты населения обеспечить выполнение мероприятий по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним. Отв. Серебряков С.Р. (по согласованию).

3.В срок до 15 апреля завершить мероприятия по вручению ветеранам юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Отв. Богданов М.М., главы поселений района (по согласованию).

4.Провести уроки мужества, часы памяти, встречи учащихся образовательных школ с ветеранами войны в уголках боевой славы. Подготовить необходимое количество учащихся для участия в торжественных мероприятиях 9 мая 2015 г. Отв. Тюрина Г.А., Верещак А.А.; Голубин В.С., Иванова А.В., Колбасова Н.В., Чиненкова Е.Е.(по согласованию).

5.Провести легкоатлетический пробег, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Отв. Скоробогатов А.В.

6.В клубных учреждениях г.Павлово и района, во Дворце культуры, библиотеках, музее, выставочном зале, школах дополнительного образования детей провести мероприятия, посвященные Великой Победе, разработать сценарии и обеспечить озвучивание митингов у обелиска Славы и на Братском кладбище. Отв. Плотникова В.А., Фокин О.Е. (по согласованию), главы поселений района (по согласованию).

7.Рекомендовать главам городских, сельских администраций, администрации р.п.Тумботино, руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности обеспечить благоустройство и наведение порядка в местах поклонения погибшим в Великой Отечественной войне, организовать торжественные встречи с ветеранами.

8.Рекомендовать главам городских, сельских администраций, администрации р.п.Тумботино, руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности организовать к юбилейной дате тематическое оформление зданий и территорий.

9.В газетах «Павловский металлист» и «Павел Перевозчик» опубликовать материалы, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Отв. Лебедков В.Я., Пономарева Е. (по согласованию).

10.Провести цикл радио- и телепередач о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Отв. Батурина Р.В., Важенин А.П. (по согласованию).

11.Рекомендовать МО МВД России «Павловский» обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятий на Центральной площади, в парке «Дальняя круча», на Братском кладбище. Обеспечить 9 мая 2015 г. с 9 ч. 30 мин. беспрепятственное движение праздничной колонны от Центральной площади до Братского кладбища. Отв. Шубин С.В. (по согласованию).

12.Привести в надлежащий вид рекламные баннеры, места проведения торжеств, могилы героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы и подъездные пути к ним. В случае жаркой погоды организовать полив дорожного покрытия по маршруту движения колонны, на территории мемориалов. Отв.: Фокин О.Е. (по согласованию), МУП «Благоустройство» (Варыпаев А.В.), МБУ «Чистый город» (Круглов Л.Г.).

13.Заместителю главы администрации, начальнику управления строительства и капремонта Милицковой О.В. обеспечить надлежащий вид дорожного покрытия по ходу движения колонны.

14.Рекомендовать начальнику Павловского района электрических сетей Зимину С.Г. обеспечить работу электрической точки в парке «Дальняя круча» и на Братском кладбище 9 мая 2015 г., провести ревизию освещения на Братском кладбище.

15.Рекомендовать начальнику районного узла связи г.Павлово Рыбакову Н.Н. обеспечить 9 мая 2015 г. ретрансляционное звуковое оформление ул. Куйбышева с 8.00 ч. до 12.00 ч.

16.Рекомендовать директору филиала №5 ОАО «Нижегородоблгаз» Романенко А.В. обеспечить функционирование «Вечного огня» на Братском кладбище 9 мая 2015 г. с 8.00 ч.

17.Рекомендовать Зайцеву П.И., начальнику 26-ОФПС, обеспечить дежурство пожарной машины на Братском кладбище с 8.00 до 14.00 ч. 9 мая 2015 г.

18. Директору МУП «ППАП» Шишину В.А. выделить дополнительно пассажирский автотранспорт в праздничные дни, украсить автобусы (предприятий всех форм собственности) праздничными табличками, организовать подачу автотранспорта для ветеранов 9 мая 2015 г. согласно поданной заявке.

19.Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Нижегородской области «Павловская центральная районная больница» Маслагину А.С. организовать дежурство машины скорой помощи при праздничном шествии, проведении митинга и встрече ветеранского актива с руководителями районной администрации.

20.Отделу по развитию малого предпринимательства, потребительского рынка, услуг и туризма (Краснов В.В.) организовать торговлю у подхода к Центральному кладбищу.

21.Провести встречу ветеранского актива с руководителями районной администрации. Отв. Верещак А.А. (по согласованию), Плотникова В.А.

22.Провести благоустройство территории дендрария. Отв.: Фокин О.Е. (по согласованию), МУП «Благоустройство» (Варыпаев А.В.), МБУ «Чистый город» (Круглов Л.Г.).

23.Рекомендовать главам городских, поселковой, сельских администраций согласовать сметы расходов с Управлением финансов районной администрации в соответствии с данным постановлением.

24. Заместителям главы администрации Баринову И.А., Капустиной Т.В., Богданову М.М., Огурцову Д.Г., Милицковой О.В., Хомутову В.А., главе администрации МО г.Павлово Фокину О.Е. (по согласованию) принять готовность памятников и обелисков Славы на территориях городских, поселковой и сельских администраций (приложение 2).

25.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 								А.О.Кириллов

Приложение №1

к постановлению главы администрации

от 31.03.2015 № 51

ПЛАН

подготовки и проведения в Павловском районе мероприятий,

посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

1.Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни

(или качества жизни) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны,

а также лиц, приравненных к ним

| 1 | Проведение ежегодного мониторинга социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны Нижегородской области. | ежегодно | УСЗН |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения | постоянно | УСЗН |
| 3 | Возрождение парка Дальняя круча как парка памяти для старших поколений павловчан. Посадка деревьев весной и осенью на местах выбраковки. | 2014-2015 гг. | УСЗН |
| 4 | Создание электронной Книги Воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны | 2014-2015 годы | УСЗН |
| 5 | Проведение в учреждениях социальной защиты населения мероприятий (бесед, встреч) «Вахта воспоминаний». | 2014-2015 года |  |
| 6 | Проведение праздничных мероприятий , посвященных 70 летнему юбилею Победы в Великой Отечественно войны, в учреждениях социальной защиты населения (по особому плану) | Март - апрель 2015 года | УСЗН |
| 7 | Проведение межрайонной игры «Зарница» для детей с ограниченными возможностями | Апрель 2015 года | УСЗН |
| 8 | Первоочередное оказание участникам Великой Отечественной войны медицинской помощи в отделении восстановительного лечения, дневных, круглосуточных стационарах | постоянно | ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» |
| 9 | Проведение проверок выполнения льгот медицинского характера, установленных ФЗ от 12.01.1995 г. №5 ФЗ «О ветеранах» | постоянно | ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» |
| 10 | Обеспечение организации регулярного активного патронажа на дому ветеранов Великой Отечественной войны и диспансерного наблюдения за ними силами участковой службы | постоянно | ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» |

# 2.Памятно-мемориальные мероприятия

| 1. | Контроль за состоянием воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков, посвященных Великой Отечественной войне | 2014-2015 | Администрация района |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Сооружение памятника воинам на территории часовни во имя святого великомученика Георгия Победоносца (ул.Куйбышева, 50А) | Апрель-май 2015 года | Администрация Павловского района, МО г.Павлово, Совет ветеранов |
| 3. | Изготовление портретов для акции «Бессмертный полк» | Февраль-апрель 2015 года | УО |
| 4. | Реставрационные работы на Центральном кладбище г.Павлово: - мемориал с вечным огнем - мемориальная стена - надгробия братских могил Благоустройство и очистка прилегающей территории, покраска | 2014-2015 | Администрация МО г.Павлово, МУП «Благоустройство», МБУ «Чистый город», ГОУ СПО ПТНХПР, МБОУ СОШ №7 |
| 5. | Благоустройство территории, ремонтные работы обелиска Славы в парке «Дальняя круча» | Апрель 2015 | Администрация МО г.Павлово МБУ «Чистый город» |
| 6. | Благоустройство, очистка территории, посадка цветов на Аллее героев (ул.Куйбышева) | Апрель-май | Администрация МО г.Павлово, МУП «Благоустройство», МБУ «Чистый город», |
| 7. | Уборка территории у мемориала погибшим заводчанам в «Зеленом парке», ремонт мемориала и ограждения парка по ул.Коммунистической | Март-май 2015 года | Администрация МО г.Павлово, МБУ «Чистый город» |
| 8. | Благоустройство, санитарная очистка территории стелы «Бессмертному подвигу летчиков в годы войны» лётчику П. Шавурину | Апрель-май 2015 года | ОАО «Павловский автобус» |
| 9. | Благоустройство территории, ремонт памятника первым ракетчикам – флеровцам (мемориал «Катюша») | Апрель-май 2015 года | МБУ «Чистый город» |
| 10. | Благоустройство территории, покраска мемориала в парке «Рябиновая роща» | Апрель-май 2015 года | Администрация МО г.Павлово, МБУ «Чистый город», МБОУ СОШ №16 |
| 11. | Благоустройство памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне и расположенных на территориях МРО (приходов) благочиния | Апрель-май 2015 года | Настоятели МРО (приходов) благочиния |
| 12. | Благоустройство памятников (Зеленый парк, Памятник Катюше, Дальняя круча) и аллеи славы силами студенческой молодежи | Апрель-май 2015 года | ОФС и РМ, ГБОУ СПО «ПАМТ им. Лепсе», ПТНХП РФ, ННГУ им. Лобачевского, ПФ НГТУ |
| 13. | Благоустройство и ремонтные работы мемориала «Родина мать» на Площади Победы г.Ворсма | Апрель-май 2015 года | Администрация МО г.Ворсма |
| 14. | Благоустройство и ремонтные работы мемориала павшим воинам на территории бывшего ОАО «Октябрь» | Апрель-май 2015 года | Администрация МО г.Ворсма |
| 15. | Благоустройство территорий и косметический ремонт памятников Абабковского с/совета: - д.Комарово - с.Абабково | Апрель-май 2015 года | Администрация МО Абабковский сельсовет |
| 16. | Благоустройство и ремонт памятников: - г.Горбатов, пл.Первомайская - г.Горбатов, мемориал на Городском кладбище - с. Чмутово, - д. Низково, - д. Чубалово, - д. Борок | Апрель -май 2015 года | Администрация МО г.Горбатов, средняя школа, школа-интернат |
| 17. | Благоустройство территорий и ремонт памятников Коровинского с/совета (ремонт фундаментов, побелка; приварка пластин на место сквозной коррозии; покраска): - д.Рыбино - д. Ворвань - д.Коровино - д.Ясенцы | Апрель -май 2015 года | Администрация МО Коровинский сельсовет |
| 18. | Косметический ремонт памятников в населенных пунктах Тумботинского поселкового совета | Апрель -май 2015 года | Администрация МО р.п.Тумботино |
| 19. | Благоустройство территории у памятника погибшим воинам, побелка деревьев, очистка территории вдоль центральной трассы к памятнику; косметический ремонт памятника в с. Таремское, замена мемориальной доски памяти погибшим воинам, наведение порядка на автобусных остановках, ликвидация стихийных свалок | Апрель -май 2015 года | Администрация МО Таремский сельсовет |
| 20. | Благоустройство территорий, покраска и частичный ремонт памятников: - с. Грудцино - с. Фроловское - д.Кишкино - д.Чудиново - д.Долотково | Апрель-май 2015 года | Администрация МО Грудцинский сельсовет |
| 21. | Благоустройство территорий и косметический ремонт памятников Калининского с/совета: - д.Лаптево - с.Б.Давыдово - с.Ярымово - д.Чернеево - с.Б.Мартово - д.М.Мартово - д.Шишкино | Апрель -май 2015 года | Администрация МО Калининский сельсовет, старосты населенных пунктов |
| 22. | Благоустройство территорий и косметический ремонт памятников Варежского с/совета: - с.Вареж - д.Пурка - д.Кряжи - д. Ново - д.Лохани - д.Юрьевец - д.Б.Иголкино - с.М.Иголкино - д. Выборково - д. Аксентьево - д.Чирятьево - д.Шамшилово | Апрель -май 2015 года | Администрация МО Варежский сельсовет, старосты населенных пунктов |

3. Торжественные и праздничные мероприятия

| 1. | Торжественные мероприятия по вручению ветеранам юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». | Февраль-апрель 2015 | Администрация, Совет ветеранов, городские, поселковая, сельские администрации |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Распространение билетов лотереи, посвященной 70-й годовщине Победы | Март-апрель 2015 года | Совет ветеранов, УКСиРМ |
| 3. | Увековечивание памяти ветеранов Великой Отечественной войны – видеозапись воспоминаний ветеранов. | 2014-2015 | Совет ветеранов, предприятия, учреждения |
| 4. | Чествование ветеранов- бывших тружеников предприятий и учреждений | Май 2015 года | Советы ветеранов предприятий и учреждений |
| 5. | Торжественные митинги, возложение цветов и венков к памятникам, мемориалам «Этот день Победы» | Май 2015 года | Городские, поселковая, сельские администрации, предприятия, Совет ветеранов, КДУ |
| 6 | Торжественные шествия участников ВОВ, тружеников тыла, жителей к памятникам, обелискам, мемориалам | Май 2015 года | Городские, поселковая, сельские администрации , предприятия |
| 7 | Акция «Георгиевская ленточка» | Апрель -май 2015 года | УКСиРМ, предприятия, учреждения |
| 8 | Чествования ветеранов, встречи, «огоньки» с ветеранами, вдовами погибших в годы войны, тружениками тыла | Апрель -май 2015 года | Организации, предприятия, учреждения культуры и об-разования, Совет ветеранов |
| 9 | Вручение памятных подарков, благодарственных писем ветеранам войны и труженикам тыла | Апрель -май 2015 года | Администрации поселений, предприятия |
| 10 | Встречи ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников военных лет с руководством предприятий | Апрель -май 2015 года | ОАО «Завод им.Кирова» ОАО «Гидроагрегат» ОАО «ПМЗ «Восход» ОАО «Павловский автобус» |
| 11 | Открытие памятника «Защитникам Отечества» (ул.Куйбышева, 50А) | Май 2015 | Администрация, УКСиРМ |
| 12 | Открытие на Аллее героев памятного знака Пуховой А.И., Герою социалистического труда | Май 2015 | Администрация, УКСиРМ |
| 13 | Присвоение Таремской сельской библиотеке СИДЦ имени Хорошева М.С., участника ВОВ, писателя – художника, заслуженного работника культуры РФ | Май 2015 | Администрация, УКСиРМ |

4.Информационно-пропагандистские мероприятия

по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи,

культурно-массовые, спортивные мероприятия

|  | Участие в смотре-конкурсе военно-патриотических клубов и объединений Нижегородской области | январь 2014 – май 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ, СЮТУР, ОУ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участие в областном смотре-конкурсе музеев, залов, экспозиций образовательных организаций | сентябрь 2014 – апрель 2015 года | МБОУ ДОД СЮТУР, МБОУ ДОД ЦРТДЮ г. Павлово, ОУ |
|  | Участие в областном конкурсе на лучший туристический маршрут, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | Март-апрель 2015 года | УКСиРМ, МБУК «Павловский исторический музей» |
|  | Участие в областном историческом исследовательском конкурсе "Война в истории моей семьи" | сентябрь 2014 – март 2015 года | МБОУ ДОД СЮТУР, ОУ |
|  | "Нижегородская школа безопасности – Зарница" | сентябрь 2014 - май 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ, МБОУ ДОД СЮТУР, ОУ |
|  | Цикл экскурсий в музее МБОУ ДОД ЦРТДЮ г. Павлово | в течение 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ г. Павлово, ОУ |
|  | Реализация районного патриотического проекта «Обелиск» | в течение 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ, ОУ |
|  | Акция «Пламя Памяти» | в течение 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ, ОУ |
|  | Встреча поколений в музее МБОУ ДОД ЦРТДЮ | в течение 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ, ОУ |
|  | Встреча с воинами – интернационалистами в музее МБОУ ДОД ЦРТДЮ | в течение 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ, ОУ |
|  | Районный финал «Школа безопасности – «Зарница» | в течение 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ, ОУ |
|  | Встречи-беседы с ветеранами в общеобразовательных учреждениях | в течение 2015 года | ОУ |
|  | Первенство Павловского района по футболу среди мужских команд | Январь-март 2015 года | ОФС и РМ, Федерация футбола. ГАУ НО ФОК «Звезда» |
|  | Участие в областном конкурсе детского и юношеского изобразительного искусства "Я рисую Мир" | февраль 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ, ОУ |
|  | Участие в областном фотоконкурсе "Дети. Творчество. Родина" | февраль 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ г. Павлово, ОУ |
|  | Участие в областной краеведческой олимпиаде | март 2015 года | МБОУ ДОД СЮТУР, ОУ |
|  | Участие в областном конкурсе им. А.И.Люкина "Если я это забуду", посвященный празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | март 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ, ОУ |
|  | Участие в областном конкурсе декоративно-прикладного творчества "Творчество: традиции и современность" | март 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ, ОУ |
|  | Участие в областном конкурсе театрального и исполнительского творчества | март 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ, ОУ |
|  | Участие в областном конкурсе медиа творчества "Окно в мир" | март-апрель 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ, ОУ |
|  | Участие в областном конкурсе юных техников "Модель своими руками" | апрель 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ, ОУ |
|  | Участие в областном конкурсе солистов и вокальных ансамблей эстрадного жанра "Парус надежды" | апрель 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ, ОУ |
|  | Участие в областной краеведческой конференции "Отечество" | апрель 2015 года | МБОУ ДОД СЮТУР, ОУ |
|  | Фото – конкурс «Великая Отечественная война в семейном архиве» | апрель 2015 года | МБУК «РСКЦ» |
|  | Районный конкурс самодеятельного патриотического творчества «Голос Победы» | 05 апреля 2015 года | УКСиРМ, МБУК «Дворец культуры» |
|  | Концерт духового оркестра «Отчизне поем мы славу» | 14 апреля 2015 года | МБУК «Дворец культуры» |
|  | Спектакль Московского независимого театра «А зори здесь тихие» | 25 апреля 2015 года | МБУК «Дворец культуры» |
|  | Районный «День призывника» | апрель 2015 года | УКСиРМ, УО, ССУЗы, ПАМТ, предприятия, ЦПВ |
|  | Открытый районный фестиваль-конкурс любительских фильмов «Победители» | Апрель-май 2015 года | УКСиРМ, МБУК «Дворец культуры» |
|  | Районный конкурс рисунков для детей из многодетных семей «Что я знаю о войне» | Апрель-май 2015 года | УСЗН, УКСиРМ, УО |
|  | Патриотический форум «Павловская линия обороны» | Апрель-май 2015 | МБОУ ДОД СЮТУР, ОУ |
|  | Районный конкурс мультимедиа «Георгиевская лента на карте прадедушкиных побед» | Апрель-май 2015 года | ЦДБ им. Л. Чайкиной |
|  | Выставка «Павлово фронтовое, Павлово тыловое» | Апрель-май 2015 года | Павловский исторический музей |
|  | Фотовыставка «Память, за собою позови…» | Апрель-май 2015 года | Выставочный зал им. А.Маврычева |
|  | Встречи студентов высших и средних специальных учебных заведений с ветеранами Великой Отечественной войны | Апрель-май 2015 года | ОФС и РМ, ГБОУ СПО «ПАМТ им. Лепсе», ПТНХП РФ, ННГУ им. Лобачевского, ПФ НГТУ |
|  | «Госпиталь» – спектакль народного театра ДК | 03 мая 2015 года | МБУК «Дворец культуры» |
|  | Открытие памятника «Защитникам Отечества» | 01-06 мая 2015 | Администрация, УКСиРМ |
|  | Городское торжественное мероприятие | 07 мая 2015 года | Администрация, МБУК «Дворец культуры» |
|  | Концерт Джаз-Павлово-Биг-Бэнд «Встреча на Оке: Победа. Весна. Любовь» | 14 мая 2015 года | МБУК «Дворец культуры» |
|  | Единый классный час, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ, ОУ |
|  | Участие в областных соревнованиях по спортивно-краеведческим походам "Звездочка" | май 2015 года | МБОУ ДОД СЮТУР, ОУ |
|  | Смотр барабанщиков и знаменных групп «Будь готов!» | Май 2015 | МБОУ ДОД ЦРТДЮ, ОУ |
|  | 33-ие легкоатлетические эстафетные соревнования на призы администрации Павловского муниципального района | Май 2015 | ОФС и РМ, МБУ ФОК «Торпедо» |
|  | Вечер памяти «Защитникам Родины славу поем», посвященный Хорошеву М.С. | Май 2015 | Таремская сельская библиотека СИДЦ |
|  | Фестиваль поэзии поэтов Павловского района «Поклонимся великим тем годам» | Май 2015 | ЦБ им. В.Г. Короленко |
|  | Единый библиотечный День информации «Нам не дано забыть» 1.Электронные презентации 2. Литературно – музыкальные композиции 3. Презентации новых книг 4. Обзоры литературы о войне | Май 2015 | Библиотеки города и района |
|  | Цикл электронных презентаций «Славному подвигу нет забвения» | Май 2015 | Районные СИЦы |
|  | Фото – стенд живых свидетелей войны «Запомни их, пока не поздно, пока они живут средь нас» | Май 2015 | Тумботинская поселковая библиотека им. В. Березина |
|  | Фото – экспозиция «Зови же, память, снова в 45-й» | Май 2015 | ЦБ им. В.Г. Короленко |
|  | Участие в областном фестивале "Во славу земли русской" | июнь 2015 года | МБОУ ДОД ЦРТДЮ, ОУ |

5. Информационное сопровождение

| 1. | Подготовка и размещение информационных материалов в СМИ (исторического, патриотического содержания) | апрель - май | СМИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Размещение информации о работе по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы | апрель - май | СМИ |
| 3 | Цикл радиопередач о героях-земляках, публикаций в местной печати, заводских малотиражках об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла - павловчанах | апрель - май | Радио |
| 4 | Освещение в СМИ мероприятий в рамках празднования 70-й годовщины Победы | апрель - май | СМИ |

6. Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2015 г.

|  | Сбор ветеранов на Центральной площади, построение праздничной колонны | 9 мая | Оргкомитет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Парад юнармейцев на Центральной площади г.Павлово | 9 мая | Оргкомитет |
|  | Проведение праздничного шествия, акция «Бессмертный полк» | 9 мая | Оргкомитет |
|  | Возложение цветов к памятнику «Защитникам Отечества» и к памятным знакам на Аллее героев | 9 мая | Оргкомитет |
|  | Участие священников и прихожан МРО (приходов) благочиния в шествии | 9 мая | Павловское благочиние |
|  | Заупокойная лития у часовни во имя святого великомученика Георгия Победоносца (ул.Куйбышева, 50А) | 9 мая | Павловское благочиние |
|  | Проведение митинга и возложение венков к обелиску Славы | 9 мая | Оргкомитет |
|  | Проведение ритуала памяти и церемонии возложения венков к Вечному огню на Братском кладбище | 9 мая | Оргкомитет |
|  | Заупокойная лития на Братском кладбище | 9 мая | Павловское благочиние |
|  | Панихиды и благодарственные молебны в церквях и у памятных мест района | 9 мая | Настоятели МРО (приходов) благочиния |
|  | «День Победы в Ленинском саду»: выставка авиа-, судомоделей, конкурс детских рисунков на асфальте, библиотечная аллея, поэтический микрофон в | 9 мая | УКСиРМ |
|  | Праздничный концерт на Центральной площади г.Павлово с участием самодеятельных коллективов города и района | 9 мая | УКСиРМ |
|  | «Салют, Победа!» - народное гулянье на площади ДК | 9 мая | МБУК «Дворец культуры» |
|  | Митинги, шествия, возложение цветов и венков к памятникам, мемориалам, концерты «Помним! Славим! Гордимся!» | 9 мая | Городские, поселковая, сельские администрации, предприятия, Совет ветеранов, КДУ, ДШИ |
|  | Праздничный фейерверк | 9 мая | УКСиРМ |

Приложение №2

к постановлению главы администрации

от 31.03.2015 № 51

ГРАФИК

приема благоустройства памятников погибшим воинам

на территориях поселений Павловского района

| Горбатовский с/с | Баринов И.А., 1-й зам. главы администрации |
| --- | --- |
| Таремский с/с | Капустина Т.В., 1-й зам. главы администрации |
| Варежский с/с | Милицкова О.В., зам. главы администрации |
| Ворсменский г/с Грудцинский с/с | Огурцов Д.Г., зам. главы администрации |
| Калининский с/с Тумботинский с/с | Богданов М.М., зам. главы администрации |
| Коровинский с/с Абабковский с/с | Хомутов В.А., зам. главы администрации |
| МО г.Павлово | Фокин А.О., глава администрации МО г.Павлово (по согласованию) |