# Администрация Павловского муниципального округа

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.06.2021 											№ 691

О подготовке к празднованию 455-летия г. Павлово

В связи с традицией празднования Дня города Павлово, в целях подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 455 - летию г.Павлово, повышения уровня благоустройства территории, с учетом санитарно-эпидемиологических требований:

1.Утвердить оргкомитет по подготовке к 455–летию города Павлово (Приложение № 1).

2.Утвердить План подготовки и проведения мероприятий к 455–летию города Павлово (Приложение № 2).

3.Провести торжественные праздничные мероприятия 10 июля 2021 года.

4.Начальникам структурных подразделений администрации Павловского муниципального округа обеспечить:

1) выполнение решений оргкомитета;

2) организацию и проведение мероприятий в пределах средств, предусмотренных в сметах расходов на 2021 год на указанные цели.

5.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

Глава местного самоуправления 						А.О. Кириллов

## Приложение 1

к распоряжению администрации

Павловского муниципального округа

от 08.06.2021 № 691

# ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

по подготовке к 455-летию города Павлово

Председатель оргкомитета:

Кириллов А.О. – глава местного самоуправления Павловского

Заместители председателя оргкомитета муниципального округа:

Баринов И.А. – первый заместитель главы администрации Павловского муниципального округа

Лисин Д.Н. – заместитель главы администрации Павловского муниципального округа

Члены оргкомитета:

Баркин О.Г.– директор ООО ТелеОка-Инфо (по согласованию)

Белогузова И.Г.– директор МБУК «Павловская ЦКС» (по согласованию)

Водянова Л.С.– начальник отдела ЗАГС Павловского муниципального округа

Зверев С.В. – начальник Павловского района электрических сетей филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК «Центра и Приволжья» (по согласованию)

Казанская Е.В.– коммерческий редактор медиа-проекта «Павел перевозчик» (по согласованию)

Колов Ф.Ю. – и.о. директора МУП «Чистый город»

Краснов В.В.	– начальник отдела предпринимательства

Кулагин Д.М.– начальник Павловского отделения ГИМС (по согласованию)

Малюгина Е.В. – редактор газеты МУП «Редакция газеты «Павловский металлист» (по согласованию)

Маслагин А.С.– главный врач ГБУЗ «Павловская ЦРБ»

Милицкова О.В.– заместитель главы администрации Павловского муниципального округа, начальник управления по строительству и капитальному ремонту

о.Андрей Смолин– благочинный Павловского района (по согласованию)

Паршин И.В.– директор МУП «ППАП» (по согласованию)

Ремизов А.С. – начальник МО МВД России «Павловский» (по согласованию)

Романов С.А.– начальник управления делами администрации Павловского муниципального округа

Сачкова Л.А.– начальник управления культуры, спорта и туризма администрации Павловского муниципального округа

Тюрина Г.А.– начальник управления образования администрации Павловского муниципального округа

Тарасов С.А.– начальник Павловского АТУ

Хитринцева Л.Б.	– директор НП ЦДК ПАЗ (по согласованию)

Шалбин Д.А. – директор ООО «Павловская домоуправляющая компания» (по согласованию)

Шилин В.В.	– директор МБУК «Дворец культуры» (по согласованию)

##### Приложение 2

к распоряжению администрации

Павловского муниципального округа

от 08.06.2021 № 691

# ПЛАН

подготовки к празднованию Дня города

| №№ | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по подготовке Дня города Павлово |
|  | Определить перечень мест проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города и разработать план их проведения на общественных территориях города | Сачкова Л.А. | до 15.06.2021 |
|  | Составить смету расходов | Сачкова Л.А. | до 15.06.2021 |
|  | Изготовить и разместить баннеры к 455-летнему юбилею города Павлово | Сачкова Л.А. Колов Ф.Ю. | 20.06. 2021 |
|  | Организовать выступления духового оркестра в преддверии Дня города | Сачкова Л.А. | по субботам до 04.07. 2021 |
|  | Обеспечить взаимодействие с МО МВД России «Павловский» по вопросам обеспечения безопасности населения в период подготовки и проведения мероприятий. | Сачкова Л.А. Ремизов А.С. | До 10.07.2021 |
|  | Провести месячник по благоустройству г. Павлово и комплекс мероприятий по санитарной очистке города | Тарасов С.А. Колов Ф.Ю. | 15.06. – 9.07. 2021 |
|  | Осуществлять контроль за подготовкой и содержанием территорий в местах проведения праздничных мероприятий | Тарасов С.А. Колов Ф.Ю. | 15.06. – 11.07. 2021 |
|  | Отремонтировать спортивные и детские площадки в парках, отремонтировать сцену, лавочки и др. | Тарасов С.А. Колов Ф.Ю. | 15.06. – 9.07. 2021 |
|  | Обеспечить установку урн для сбора мусора и биотуалетов в местах проведения мероприятий | Тарасов С.А. Колов Ф.Ю. | 15.06. – 9.07. 2021 |
|  | Осуществить монтаж баннеров на опорах ЛЭП по ул. Куйбышева «с Днём города» | Колов Ф.Ю. | До 25.06. 2021 |
|  | Установить сцену (ул.Суворова, между ФОК «Торпедо» и МАОУ СШ №10) | Колов Ф.Ю. | До 06. 07. 2021 |
|  | Провести посадку цветов в вазоны и цветники города | Колов Ф.Ю. | До 25.06. 2021 |
|  | Организовать уборку территорий организаций и закрепленных улиц. | Руководители предприятий, организаций всех форм собственности г. Павлово | 15.06. – 9.07. 2021 |
|  | Организовать уборку и благоустройство территорий многоквартирных домов | Шалбин Д.А. | 15.06. – 9.07. 2021 |
|  | Очистить фасады домов, ограждений, столбов от объявлений | Колов Ф.Ю. Шалбин Д.А. | до 09.07. 2021 |
|  | Установить обновленную Доску Почёта | Романов С.А. | До 25.06. 2021 |
|  | Провести мониторинг предприятий торговли, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях, на предмет соблюдения требований | Краснов В.М. | До 10.07.2021 |
|  | Обеспечить освещение мероприятий в средствах массовой информации | Малюгина Е.В. Казанская Е. Баркин О.Е. Гаврилова Е.В. | 01.07-12.07. 2021 |
| Мероприятия по проведению Дня города Павлово |
| 1. | Организовать проведение культурных и спортивных мероприятий на общественных пространствах и ФОКах г. Павлово | Лисин Д.Н. Сачкова Л.А. | 10.07.2021 |
| 2. | Подготовить списки кандидатур для награждения на торжественном мероприятии сотрудников учреждений и предприятий всех форм собственности, подготовить грамоты, подарки | Романов С.А. | до 05.07. 2021 |
| 3. | Рекомендовать провести в рамках юбилея г.Павлово мероприятия в микрорайоне автобусостроителей | Васильев А.В. Хитринцева Л.Б. | 10.07. 2021 |
| 4. | Организовать и провести Фестиваль «Яхт», Гидроциклов, шоу флайбордистов | Цыбина О.В. Кулагин Д.М. | 10.07. 2021 |
| 5. | Рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка в городе, обратив особое внимание на места проведения мероприятий (микрорайон ПАЗ, площадка у Дворца Культуры, Зеленый парк, парк Дальняя круча, парк Рябиновая роща, Ленинский садик, стадион микрорайон «Калининский», набережная) | Ремизов А.С. | 10.07. 2021 |
| 6. | Подготовить к 9.00 часам 10 июля 2021 года информацию о новорожденных для торжественного поздравления | Маслагин А.С. | 10.07. 2021 |
| 7 | Обеспечить первоочередное обслуживание бригадами скорой медицинской помощи вызовов, поступающих с мест проведения мероприятий. | Маслагин А.С | 10.07. 2021 |
| 8. | Подготовить списки пар, сочетающихся браком 10 июля 2021 года | Водянова Л.С. | 18.06. 2021 |
| 9. | Организовать работу стационарных туалетов в парках | Тарасов С.А. Колов Ф.Ю. | 10.07. 2021 |
| 10. | Рекомендовать выделить автобус ПАЗ для перевозки артистов | Паршин И.В. Тюрина Г.А. | 10.07. 2021 |
| 11. | Изготовить и разместить поздравления с праздником города в автобусах. | Паршин И.В. | 06.07. 2021 |
| 12. | Организовать уборку территорий до и после проведения мероприятий | Тарасов С.А. Колов Ф.Ю. | 11.07. 2021 |
| 13 | Предприятиям торговли установить ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях | Краснов В.М., руководители предприятий | 10.07.2021 |