# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.06.2018												№ 766

О подготовке к празднованию

452-й годовщины г. Павлово

В целях подготовки к празднованию 452-й годовщины г.Павлово, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния г.Павлово, проведения культурно-массовых мероприятий:

1.Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению праздника (Приложение № 1).

2.Утвердить План подготовки и проведения праздника города (Приложение № 2).

3.Провести торжественные массовые праздничные мероприятия 14 июля 2018 года по утвержденному сценарию.

4.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 									А.О.Кириллов

## Приложение 1

к распоряжению главы

администрации Павловского

муниципального района

от 20.06.2018 № 766

# ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

по подготовке и проведению праздника города

Председатель оргкомитета: Куренков В.В. – глава местного самоуправления Павловского района

Заместители председателя оргкомитета

Кириллов А.О. – глава администрации Павловского муниципального района

Баринов И.А. – первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района

Лисин Д.Н. – заместитель главы администрации Павловского муниципального района

Члены оргкомитета:

Плотникова В.А.– начальник Управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации Павловского муниципального района

Фокин О.Е.– глава администрации МО г. Павлово (по согласованию)

Милицкова О.В.– зам. главы администрации Павловского муниципального района, начальник управления по строительству и капитальному ремонту

Романов С.А.– начальник управления делами администрации Павловского муниципального района

Серебряков С.Р. – начальник  ГКУ НО «Управление соцзащиты населения Павловского района» (по согласованию)

Тюрина Г.А.– начальник управления образования

Шубин С.В,. – начальник МО МВД России «Павловский» (по согласованию)

Васильев А.В.– управляющий директор ПАО «Павловский автобус», ООО «ПАЗ» (по согласованию)

Волков Ю.Н. – председатель ассоциации промышленников и предпринимателей (по согласованию)

Редько П.Г. – генеральный директор ОАО «Гидроагрегат»-«Восход» (по согласованию)

Бабушкин С.В. – генеральный директор ОАО «Павловский завод художественных  металлоизделий им.Кирова» (по согласованию)

Филиппов Е.Е.– генеральный директор ООО НПО «Мехинструмент» (по согласованию)

Жаров С.В. – генеральный директор ЗАО «ИНСТРУМ-РЭНД» (по согласованию)

Гиров С.В. – генеральный директор ОАО «Павловский опытно-механический завод»  (по согласованию)

Дружинин А.М. – начальник Павловского района электрических сетей (по согласованию)

Варыпаев А.В. – директор МУП «Благоустройство» (по согласованию)

Шишин В.А– директор МУП «ППАП» (по согласованию)

Шалбин Д.А. –директор ООО «Павловская домоуправляющая компания» (по согласованию)

Подмарев И.В. – директор ОАО «Дорожное» (по согласованию)

Бирюков И.В. – директор МУП «Водоканал» (по согласованию)

Зайцев П.И. – начальник 26-ОФПС (по согласованию)

Маслагин А.С. - главный врач ГБУЗ НО«Павловская ЦРБ» (по согласованию)

Лешов О.А. руководитель МРИ ФНС России № 7 по Нижегородской области (по  согласованию)

Колов Ф.Ю. - и.о. директора МБУ «Чистый город» (по согласованию)

Костерина А.С. – - руководитель Павловского отделения Пенсионного фонда РФ (по согласованию)

Кривозубов А.Б. - начальник АСО г. Павлово (по согласованию)

Кулагин Д.М. – начальник Павловского отделения ГИМС (по согласованию)

Ягунова Н.А. – директор Павловского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского  (по согласованию)

Голубин В.С.– директор ПТНХП (по согласованию)

Иванова А.В. директор ПАМТ им.И.И. Лепсе (по согласованию)

Цыбина О.В. –  начальник отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью УКСиРМ

Краснов В.В. -начальник отдела предпринимательства

Шилин В.В. - директор МБУК «Дворец культуры» (по согласованию)

Хитринцева Л.Б.- - директор НП ЦДК ПАЗ (по согласованию)

Малюгина Е.В.- редактор газеты МУП «Редакция газеты «Павловский металлист» (по согласованию)

Важенин А.П.- директор ООО ТелеОка-Инфо (по согласованию)

о.Андрей Смолин- благочинный Павловского района (по согласованию)

##### Приложение 2

к распоряжению главы

администрации Павловского

муниципального района

от 20.06.2018 № 766

# ПЛАН

подготовки к празднованию Дня города

| №№ | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по подготовке Дня города Павлово |
| 1. | Разработать сценарный план проведения праздника города | Плотникова В.А. | до 20.06. |
| 2. | Составить смету расходов на праздничные мероприятия | Плотникова В.А. | до 20.06. |
| 3. | Провести месячник по благоустройству г. Павлово и комплекс мероприятий по санитарной очистке города | Фокин О.Е. Колов Ф.Ю. Варыпаев А.В. | 18.06. – 13.07. |
| 4. | Организовать уборку своих территорий и закрепленных улиц | Руководители предприятий всех форм собственности г. Павлово | 18.06. – 13.07. |
| 5. | Организовать уборку и благоустройство территорий многоквартирных домов | Шалбин Д.А. | 18.06. – 13.07. |
| 6. | Ремонт подпорной стенки на ул. площадь Базарная | Фокин О.Е | до 20.06.18 |
| 7. | Украсить арки в сквере «Ленинский садик» | Фокин О.Е Колов Ф.Ю. Варыпаев А.В. | до 25.06.18 |
| 8. | Отремонтировать тротуар по ул. Куйбышева | Подмарёв И.В. | до 06.07.18 |
| 9. | Отремонтировать тротуар по ул. Красноармейская | Подмарёв И.В. | до 06.07.18 |
| 10. | Монтаж баннеров на опорах ЛЭП « С Днём города» | Колов Ф.Ю. | до 25.06.18 |
| 11. | Очистить территории около ТП (у «Саровбизнесбанка»), ул. Шмидта | Колов Ф.Ю. Дружинин А.М. | до 06. 07.18 |
| 12. | Отремонтировать асфальтовое покрытие на пл. Сенная | Подмарёв И.В. | до 06.07.18 |
| 13. | Заменить насос у фонтана в сквере «Ленинский садик» | Варыпаев А.В. | до 25.06.18 |
| 14. | Покрасить гербовые фонари (по городу) | Колов Ф.Ю. | до 06. 07.18 |
| 15. | Подкрасить Доску Почёта | Колов Ф.Ю. | до 25.06.18 |
| 16. | Подкрасить фасады многоквартирных домов по ул. Куйбышева | Шалбин Д.А. | до 06. 07.18 |
| 17. | Отремонтировать, установить сцену (Центральная площадь) | Колов Ф.Ю. Варыпаев А.В. | до 06. 07.18 |
| 18. | Регулярно очищать центральные улицы от мусора, веток | Колов Ф.Ю. | до 25.06.18 |
| 19. | Очистить от песка автомобильные дороги (ул. Куйбышева, ул.Коммунистическая, ул.Ленина, ул.Кирова, ул.Речная, ул.Ломоносова, ул.Шмидта, ул.Профсоюзная ул.Красноармейская,) | Подмарёв И.В. | до 25.06.18 |
| 20. | Провести ямочный ремонт дорог (ул.Кирова, ул.Речная, ул.Шмидта, ул.Красноармейская, ул.Профсоюзная) | Подмарёв И.В. | до 25.06.18 |
| 21. | Провести посадку цветов в вазоны и цветники | Колов Ф.Ю. | до 25.06.18 |
| 22. | Провести кошение газонов (ул. Шмидта, ул. Кирова, ул.Коммунистическая, ул.Профсоюзная, Набережная) | Колов Ф.Ю. | до 25.06.18 |
| 23. | Спилить сухие деревья и дикую поросль деревьев (ул. Коммунистическая, ул.Кирова, ул.Куйбышева, ул. Шмидта, ул. Ленина) | Колов Ф.Ю. | до 25.06.18 |
| 24. | Очистить фасады домов, ограждений, столбов от объявлений | Колов Ф.Ю. Шалбин Д.А. | до 25.06.18 |
| 25. | Составить планировку размещения торговых точек на Центральной площади и в районе набережной | Краснов В.В. | до 01.07. |
| 26. | Подготовить распоряжение об ограничении торговли спиртосодержащей продукцией | Краснов В.В. | до 01.07. |
| 27. | Рекомендовать представить информацию об итогах работы предприятий/ учреждений за 1 полугодие 2018 г. для озвучивания со сцены во время шествия. | Руководители предприятий/ учреждений | до 05.07. |
| 28. | Выстроить схему построения и перемещения колонн в праздничном шествии | Плотникова В.А. Лисин Д.Н. Шубин С.В. | до 04.07. |
| 29. | Организовать выступления духового оркестра в преддверии Дня города, участие оркестра в шествии | Плотникова В.А. | еженедельно по субботам до 14.07. |
| 30. | Подготовить цикл статей о городе и людях, выпустить праздничный номер газеты, информировать население о мероприятиях, проводимых к 452-й годовщине со дня основания г. Павлово | Малюгина Е.В. Гаврилова Е.В. | 01.07-11.07. |
| Мероприятия по проведению Дня города Павлово |
| 1. | Организовать проведение праздника на Центральной площади и других площадках г. Павлово | Лисин Д.Н. Плотникова В.А. | 14.07. |
| 2. | Подготовить списки кандидатур для награждения на празднике города достойных сотрудников учреждений и предприятий всех форм собственности, подготовить грамоты, подарки | Гаврилова Е.В. Романов С.А. Плотникова В.А. | до 09.07 |
| 3. | Принять меры по соблюдению правил торговли и санитарно-гигиенических норм, организовать установку около торговых точек емкостей для мусора | Краснов В.В. | 14.07. |
| 4. | Организовать спортивные мероприятия на стадионах города, пляже, участие спортсменов в шествии | Цыбина О.В. | 14.07. |
| 5. | Обеспечить размещение торговых точек на Центральной площади в соответствии с утвержденной схемой | Краснов В.В. Шубин С.В. | 14.07. |
| 6. | Рекомендовать обеспечить прохождение новой техники и прохождение автобусов в праздничной колонне по Центральной площади | Васильев А.В. Зайцев П.И. Шубин С.В,. Шалбин Д.А. Бирюков И.В, Нечаев В.Л. | 14.07. |
| 7. | Рекомендовать обеспечить участие НП ЦДК ПАЗ в шествии на дне города и в концертной программе на Центральной площади | Васильев А.В. Хитринцева Л.Б. | 14.07. |
| 8. | Рекомендовать организовать участие в шествии работников ПАО «Павловский автобус» с эмблемой предприятия по ул. Фаворского, Кирова, Речной, Куйбышева на Центральную площадь | Васильев А.В. | 14.07. |
| 9. | Рекомендовать провести в рамках Дня города Павлово праздничные мероприятия в микрорайоне автобусостроителей | Васильев А.В. Хитринцева Л.Б. | 07.07. |
| 10. | Рекомендовать оформить тематические а/машины с символикой ОАО «Гидроагрегат-Восход» | Редько П.Г. | 14.07. |
| 11. | Рекомендовать организовать участие работников ОАО «Гидроагрегат-Восход» в шествии от предприятия по ул.Коммунистической, ул.Маяковского, ул.Речной на Центральную площадь | Редько П.Г. | 14.07. |
| 12. | Организовать и провести парусную регату маломерных судов | Кулагин Д.М. | 14.07. |
| 13. | Рекомендовать оформить тематические машины с символикой города, предприятий, организовать участие в шествии работников предприятий по ул. Куйбышева и Центральной площади | Бабушкин С.В. Жаров С.В. Филиппов Е.Е Гиров С.В. | 14.07. |
| 14. | Рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка в городе, обратив особое внимание на места проведения массовых мероприятий (микрорайон ПАЗ, Шлаковый поселок, Центральная площадь, набережная р.Оки, Ленинский садик, городские парки) | Шубин С.В. | 14.07. |
| 15. | Рекомендовать перекрыть въездные пути, ведущие на Центральную площадь, организовать движение автотранспорта по объездным маршрутам | Шубин С.В. Шишин В.А. | 14.07. |
| 16. | Организовать театрализацию с Павлом-перевозчиком, участие художественной самодеятельности МБУК «Дворец культуры» в праздничном шествии и дневной концертной программе | Шилин В.В. | 14.07. |
| 17. | Организовать дежурство бригады скорой помощи на Центральной площади (место дислокации машины - около здания МО МВД «Павловский») | Маслагин А.С. | 14.07. |
| 18. | Подготовить к 9.00 часам 14 июля информацию о новорожденных для торжественного поздравления | Маслагин А.С. | 14.07. |
| 19. | Рекомендовать выделить транспорт для перевозки столов и организации ярмарки-продажи, установить биотуалеты в местах проведения мероприятий | Фокин О.Е. Колов Ф.Ю. | 14.07. |
| 20. | Рекомендовать обеспечить электропитание на Центральной площади для подключения усилительной аппаратуры и точек торговли, организовать дежурство бригады электриков на празднике | Дружинин А.М. | 14.07. |
| 21. | Рекомендовать организовать участие личного состава в мероприятиях, прохождение в колонне по Центральной площади | Зайцев П.И. | 14.07. |
| 22. | Рекомендовать организовать дежурство пожарной автомашины с 22.00 до 24.00 в месте проведения праздничного фейерверка | Зайцев П.И. | 14.07. |
| 23. | Подготовить и доставить ладью на набережную р.Оки | Шалбин Д.А. | 12.07. |
| 24. | Разрешить использовать 1-2 помещения в здании ИДК для организаторов праздника и участников концерта на Центральной площади с 8.00 до 24.00 ч.; выделить автобус ПАЗ для обслуживания праздника | Тюрина Г.А. | 14.07. |
| 25. | Организовать работу пассажирского транспорта до 24.00 часов, изготовить поздравления с праздником города на автобусы | Шишин В.А. | 14.07. |
| 26. | Организовать участие ЦРТДЮ г.Павлово с ростовыми куклами в праздничном шествии | Тюрина Г.А. | 14.07. |
| 27. | Организовать участие в шествии студентов техникумов, ННГУ, выпускников школ | Тюрина Г.А. Ягунова Н.А. Голубин В.С. Иванова А.В. | 14.07. |
| 28. | Рекомендовать предприятиям НХП, предпринимателям, мастерам декоративно-прикладного творчества принять участие в фестивале НХП «Окские умельцы» | Бабушкин С.В. Голубин В.С. Волков Ю.Н. Краснов В.В. Плотникова В.А. |  |
| 29. | Рекомендовать организовать стенды по профориентации, выступления студентов в рамках фестиваля «Окские умельцы» | Ягунова Н.А. Голубин В.С. Иванова А.В. | 14.07 |
| 30. | Организовать участие воспитанников детских садов с родителями в шествии. | Тюрина Г.А. | 14.07. |
| 31. | Рекомендовать организовать участие предпринимателей города в шествии. | Волков Ю.Н. Краснов В.В. | 14.07. |
| 32. | Рекомендовать организовать участие в шествии работников бюджетной сферы, коммунального хозяйства, иных организаций и учреждений города | Серебряков С.Р. Бирюков И.В. Шалбин Д.А. Лешов О.А. Костерина А.С.. | 14.07. |
| 33. | Рекомендовать организовать торговые ярмарки с блюдами из русской кухни – «Сельские подворья» - на Празднике города, обеспечить доставку «Сельских подворий» на Центральную площадь | Главы городских, поселковых и сельских администраций, Плотникова В.А. | 14.07. |
| 34. | Организовать уборку территорий центра города и набережной после проведения праздника | Фокин О.Е. Колов Ф.Ю. | до 06.00 ч. 15.07 |