# Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.01.2014 											 № 180

Об утверждении плана-графика организации предоставления

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"

в Павловском муниципальном районе

В соответствии со статьей 34 Устава Павловского муниципального района:

1.Утвердить прилагаемый План-график организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Павловском муниципальном районе (далее - План-график).

2.Контроль оставляю за собой.

Глава администрации А.О. Кириллов

План-график
организации предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу "одного окна" в Павловском районе
(утв. распоряжением Главы администрации Павловского муниципального района от 29.01.2014 N 180)

| N п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Определение лиц, ответственных за качество муниципальных услуг в муниципальных образованиях, в том числе за организацию предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" через МБУ МФЦ «Павловский» | 03.02.2014 | Распоряжение главы Павловского муниципального района | КУМИ и ЗР (Огурцов Д.Г.), Комитет архитектуры и градостроительства(Зайцева Г.Е.), управление образования (Тюрина Г.А.), Царев Н.Ю. |
| 2 | Подготовка и утверждение перечня муниципальных услуг Павловского района, предоставление которых будет осуществляться по принципу "одного окна" через МБУ МФЦ «Павловский» | 28.02.2014 | Утвержденный постановлением Администрации Павловского района перечень услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", в через МФЦ | МБУ МФЦ «Павловский» (Суськова Е.А.), ОМСУ, входящие в состав Павловского муниципального района |
| 3 | Подготовка и согласование изменений либо подготовка новой редакции с учетом требований действующего законодательства, в.т.ч., но не исключительно: Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №352, Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N1377, Постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797, Федерального закон от 28 июля 2012 г. N 133-ФЗ, Постановления Правительства От 22 Декабря 2012 Г. N 1376, Постановление Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 административных регламентов муниципальных учреждений, услуги которых планируется оказывать по принципу «одного окна» через МБУ МФЦ «Павловский» | 05.02.2014г. | Изменения в регламент, либо Регламент предоставления услуг | КУМИ и ЗР (Огурцов Д.Г.), Комитет архитектуры и градостроительства(Зайцева Г.Е.), управление образования (Тюрина Г.А.), Царев Н.Ю., МБУ МФЦ «Павловский» (Суськова Е.А.) |
| 4 | Актуализировать сведения об услугах в реестре государственных и муниципальных услуг (РГУ) | 12.02.2014г. | Услуга получает статус «опубликована», информация об услугах выгружается в региональный и федеральный портал гос услуг | КУМИ и ЗР (Огурцов Д.Г.), Комитет архитектуры и градостроительства (Зайцева Г.Е.), управление образования (Тюрина Г.А.) |
| 5 | Утверждение изменений либо новой редакции с учетом требований действующего законодательства административных регламентов муниципальных учреждений, услуги которых планируется оказывать по принципу одного окна" через МБУ МФЦ «Павловский» | 17.02.2014 | Постановление главы администрации Павловского муниципального района | КУМИ и ЗР (Огурцов Д.Г.), Комитет архитектуры и градостроительства(Зайцева Г.Е.), управление образования (Тюрина Г.А.) |
| 6 | Предоставление в МБУ МФЦ «Павловский» утвержденных регламентов муниципальных учреждений, услуги которых планируется оказывать по принципу одного окна" через МБУ МФЦ «Павловский» | 20.02.2014 | Копии утвержденных регламентов на бумажных носителях и в электронном виде | КУМИ и ЗР (Огурцов Д.Г.), Комитет архитектуры и градостроительства(Зайцева Г.Е.), управление образования (Тюрина Г.А.) |
| 7 | Разработка и утверждение регламента деятельности МБУ МФЦ «Павловский» | 1.03.2014 | Регламент деятельности | МБУ МФЦ «Павловский» (Суськова Е.А.) |
| 8 | Заключение договоров о порядке и условиях взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" между МФЦ «Павловский» и соответствующими организациями при необходимости | 01.03.2014г | Договоры о взаимодействии | КУМИ и ЗР (Огурцов Д.Г.), Комитет архитектуры и градостроительства(Зайцева Г.Е.), управление образования (Тюрина Г.А.), Царев Н.Ю., МБУ МФЦ «Павловский» (Суськова Е.А.) |
| 9 | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с органами местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг по принципу "одного окна" | 01.03.2014 | Соглашения о взаимодействии | Уполномоченный МФЦ, ОМСУ |
| 10 | Разработка, согласование с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Нижегородской области, органами местного самоуправления и утверждение плана-графика подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций к предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме "одного окна" | В соответствии с графиком создания МФЦ на территории Нижегородской области | План-график подготовки специалистов | МБМФЦ «Павловский» |
| 11 | Информирование получателей государственных и муниципальных услуг о возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" через МБУ МФЦ «Павловский» | 17.02.2014 | Актуальная информация на официальном сайте Администрации Павловского муниципального района, сайтах и информационных стендах подведомственных организаций | Отдел по делопроизводству , информационному обеспечению и связям с общественностью |
| 12 | Отчет о ходе выполнения мероприятий по настоящему Плану-графику | Еженедельно по средам | Отчет о выполненных мероприятиях | КУМИ и ЗР (Огурцов Д.Г.), Комитет архитектуры и градостроительства(Зайцева Г.Е.), управление образования (Тюрина Г.А.), Царев Н.Ю., МБУ МФЦ «Павловский» (Суськова Е.А.) |