АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТУМБОТИНО ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21. 12. 2016 	№ 57

Об утверждении методики оценки эффективности

муниципальных программ администрации муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района

В целях обеспечения реализации муниципальных программ администрации муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района от 29. 09. 2015 года № 38  «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района»

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории администрации Крылову А. А..

Глава администрации:                                                                  А. М. Кокин

Приложение к постановлению администрации

муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района

от 21. 12. 2016 г. № 57

Методика оценки эффективности реализации муниципальных

программ администрации муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ_ администрации муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района (далее - муниципальная программа), а также подпрограмм муниципальной программы.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ответственным исполнителем администрации муниципального образования рабочий поселок Тумботино (далее - ответственный исполнитель) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом.

1.3. Ответственный исполнитель:

- формирует рейтинг муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, значение сводной оценки эффективности реализации муниципальных программ и их место в рейтинге;

- готовит информацию об оценке эффективности реализации муниципальных программ для направления Главе администрации муниципального образования рабочий поселок Тумботино.

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования;

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторов).

1.5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

1.5.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм (при их наличии) по критериям, перечисленным в пункте 1.4.

1.5.2. На втором этапе осуществляется сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1.5.3. В случае, если муниципальная программа не имеет подпрограмм, оценка эффективности осуществляется в соответствии с порядком оценки эффективности для подпрограмм.

## 2. Оценка степени реализации мероприятий

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (программы - в случае, если муниципальная программа не имеет подпрограмм) как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий по следующей формуле:

,      где:

- степень реализации мероприятий

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, результаты которого невозможно оценить на основании числовых значений показателей, считается выполненным в полном объеме, если фактическое финансирование мероприятия составляет не менее 95% от запланированного с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию на конец отчетного периода;

- мероприятие, предусматривающее разработку или принятие правовых актов, считается выполненным в случае разработки или принятия правового акта в установленные сроки.

2.3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы при наличии подпрограмм рассчитывается по следующей формуле:

,     где:

- степень реализации мероприятий;

- степень реализации мероприятий подпрограмм;

- число подпрограмм.

## 3. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат из всех источников финансирования

Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов из всех источников финансирования к их плановым значениям (расходам) по следующей формуле:

,       где:

- степень соответствия запланированному уровню затрат (подпрограммы либо муниципальной программы в целом) из всех источников финансирования;

- фактические расходы на реализацию (подпрограммы либо муниципальной программы в целом) из всех источников финансирования в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию (подпрограммы либо муниципальной программы в целом) из всех источников финансирования в отчетном году.

## 4. Оценка эффективности использования средств

из всех источников финансирования

Эффективность использования средств из всех источников финансирования рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования по следующей формуле:

,    где:

- эффективность использования средств из всех источников финансирования;

- степень реализации мероприятий;

- степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования.

В случаях, если  > 1, значение  принимается равным 1.

5. Оценка степени достижения индикаторов

5.1. Для оценки степени достижения индикаторов определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы (муниципальной программы).

5.2. Степень достижения планового значения индикатора рассчитывается по следующей формуле:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений;

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений,

где:

- степень достижения планового значения индикатора;

- значение индикатора, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение индикатора.

5.3. Степень достижения индикаторов подпрограммы в целом (программы - в случае, если муниципальная программа не имеет подпрограмм) рассчитывается по формуле:

,         где:

- степень достижения индикаторов;

- степень достижения планового значения индикатора;

- число индикаторов.

При использовании данной формулы в случаях, если >1  , значение  принимается равным 1.

5.4. Степень достижения индикаторов муниципальной программы при наличии подпрограмм рассчитывается как сумма  по каждой подпрограмме, деленная на число подпрограмм.

## 6. Сводная оценка эффективности

6.1. Сводная оценка эффективности определятся в зависимости от значений оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования и оценки степени достижения индикаторов по следующей формуле:

=  *  ,       где:

- сводная оценка эффективности;

- эффективность использования средств из всех источников финансирования;

- степень достижения индикаторов.

6.2. Качественная характеристика выполнения программы присваивается исходя из полученного значения  согласно таблице:

Значения сводной оценки эффективности

| Численное значение сводной оценки эффективности | Качественная характеристика выполнения программы |
| --- | --- |
| ≥ 0,9 | высокая |
| 0,8 < 0,9 | средняя |
| 0,6 < 0,8 | удовлетворительная |
| < 0,6 | неудовлетворительная |

6.3.  Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы  при наличии подпрограмм рассчитывается как среднее арифметическое численных значений сводной оценки эффективности подпрограмм.

7. По результатам сводной оценки эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, средней, удовлетворительной, неудовлетворительной.

8. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинг муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации Павловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".