АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2010 г.                                                                                                                          № 83

Об утверждение районной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости на территории Павловского муниципального района Нижегородской области (2011-2013 годы)»

В целях создания системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости на территории Павловского муниципального района и обеспечение ее информационного наполнения сведениями об объектах недвижимости постановляю:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу ««Создание системы кадастра недвижимости на территории Павловского муниципального района Нижегородской области (2011-2013 годы)» (далее - Программа).

2. Финансовому управлению Павловского муниципального района при уточнение районного бюджета на последующие годы предусматривать финансирование мероприятий Программы за счет средств районного бюджета по представлению Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Павловского района.

В ходе реализации Программы объемы финансирования могут корректироваться с учетом реальных возможностей бюджета.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Павловского муниципального района принять участие в реализации мероприятий Программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Д.Г. Огурцова.

Глава администрации                                                                  А.О. Кириллов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Главы

местного самоуправлением

от28.09.2010 г. № 83

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Создание системы кадастра недвижимости на территории Павловского муниципального района Нижегородской области (2011 - 2013 годы)»

П А С П О Р Т
районной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости на территории Павловского муниципального района Нижегородской области

(2011 - 2013 годы)»

| 1.1. Наименование программы | - районная целевая программа «Создание системы кадастра недвижимости на территории Павловского муниципального района Нижегородской области (2011 - 2013 годы)» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 1.2. Основание для разработки программы 1.3. Муниципальный заказчик программы | - областная целевая программа «Создание системы кадастра недвижимости на территории Нижегородской области(2009 - 2011 годы)», утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 3 июля 2009 № 446 Администрация Павловского муниципального района |
| 1.4. Основные разработчики программы | - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Павловского района; |
| 1.5. Основные цели программы | - совершенствование государственных услуг, оказываемых организациям и гражданам, а также органам государственной власти и местного самоуправления Павловского муниципального района Нижегородской области по постановке на государственный кадастровый учет и предоставлению сведений государственного кадастра объектов недвижимости; - создание полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости, используемого в целях налогообложения, информационное наполнение государственного кадастра недвижимости; |
| 1.6. Основные задачи программы | - выполнение межевания, постановка на государственный кадастровый учет, государственная регистрация участков муниципальной собственности; - проведение работ по инвентаризации объектов недвижимости; - проведение оценки объектов недвижимости - обучение специалистов по основным направлениям деятельности; - выполнение мероприятий по охране земельных ресурсов. |
| 1.7. Сроки и этапы реализации программы | - 2011 - 2013 годы, в том числе: I этап - 2011 год; II этап - 2012 - 2013годы; |
| 1.8. Исполнители основных мероприятий программы | - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Павловского района; - Павловский территориальный межрайонный отдел Управления Роснедвижимости (по согласованию) - организации, осуществляющие техническую инвентаризацию (по согласованию) |
| 1.9. Объемы и источники финансирования | тыс. руб. Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год Всего за период реализации Программы 1. Федеральный бюджет 0 0 0 0 2. Областной бюджет 0 0 0 0 3. Районный бюджет 5000,00 2500,00 3000,00 10500,00 4. Бюджеты поселений 0 0 0 0 5. Прочие источники 0 0 0 0 ВСЕГО по программе 5000,00 2500,00 3000,00 10500,00 |
| 1.10. Система организации контроля за исполнением программы | - контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Павловского муниципального района |
| 1.11. Индикаторы достижения целей программы | Наименование индикаторов целей программы Единицы измерения индикаторов целей программы 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 1 2 3 4 6 8 Срок предоставления сведений из государственного кадастра недвижимости рабочие дни 5 5 5 4 Обеспеченность территории района опорной межевой сетью проценты 85 86 90 100 Обеспечение территории Павловского района цифровыми ортофотопланами: - по землям населенных пунктов; проценты 95 96 98 100 - по межселенным территориям 95 96 98 100 Внесение в базу данных кадастра объектов недвижимости сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон проценты 0 20 40 50 Ежегодный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, полученных от сбора земельного и имущественных налогов тыс. руб. 39751 40165 41863 42957 |

Введение

Районная целевая программа «Создание системы кадастра недвижимости на территории Павловского муниципального района Нижегородской области (2011-2013 годы)» (далее - Программа) разработана в соответствии с областной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости на территории Нижегородской области(2009 - 2011 годы)», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 3 июля 2009 № 446.

В результате реализации Программы планируется создать систему государственного кадастрового учета объектов недвижимости на всей территории Павловского муниципального района Нижегородской области, обеспечить информационное наполнение кадастра сведениями об объектах недвижимости. Реализация Программы будет содействовать эффективному и рациональному использованию земли и иной недвижимости в целях удовлетворения интересов общества и граждан.

1.1. Содержание проблемы

Программа направлена на создание системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости, обеспечивающей реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами и иной недвижимостью в интересах укрепления национальной экономики, повышения благосостояния граждан, обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, формирования полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости, а также на совершенствование государственных услуг, оказываемых организациям и гражданам, органам государственной власти и органам местного самоуправления.

Исторически сложилось, что такие основные объекты недвижимости, как земельные участки и расположенные на них здания, строения и сооружения учитывались отдельно. Сведения о них можно было получить разрозненно по письменному обращению в соответствующую уполномоченную организацию. Начисление налогов, регистрация прав и сделок также осуществлялись отдельно на землю и здания.

1 марта 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», в соответствии с которым осуществляется кадастровый учет земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства и тем самым на практике реализуется декларированная норма ст. 1 Земельного Кодекса РФ о принципе единства судьбы земельного участка и расположенной на нем недвижимости.

Формирование единого объекта недвижимости, проведение массовой кадастровой оценки объектов недвижимости является одним из этапов подготовки к переходу от налога на имущество и земельного налога к единому налогу на недвижимость. Кроме того, формирование единого объекта недвижимости позволит добиться увеличения поступлений всех видов земельно-имущественных платежей, создания информационной основы одновременного оформления прав на земельный участок и расположенный на нем объект недвижимости, а также дальнейшего совершенствования процедур оформления земельно-имущественных отношений.

Начиная с 2006 г. в Павловском муниципальном районе Нижегородской области проводятся работы по созданию системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости, а именно формированию цифровой картографической основы государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН), информационному наполнению системы путем перевода в электронный вид и переноса сведений из ранее созданных систем учета в базу данных кадастра недвижимости, переоценке земель различных категорий, модернизации и переоборудованию помещений.

Существует проблема местных и условных систем координат, которые требуют пересчета в государственные системы координат (СК 1963г. и МСК -52), так как, помимо возникающих проблем при осуществлении межевания в условных и местных системах и последующей постановке на кадастровый учет, именно  на основе МСК-52 должен осуществляться государственный учет в автоматизированной системе кадастра недвижимости.

Государственный кадастр недвижимости является информационным ресурсом, сведения которого могут быть использованы в целях управления земельными участками и иными объектами недвижимости, выполнения прогнозно-аналитических функций, и, как следствие, принятия эффективных управленческих решений. Таким образом, очевидна необходимость дальнейшего развития системы ГКН на территории Павловского муниципального района Нижегородской области.

1.2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

совершенствование государственных услуг, оказываемых организациям и гражданам, а также органам государственной власти и местного самоуправления Павловского муниципального района Нижегородской области по постановке на государственный кадастровый учет и предоставлению сведений государственного кадастра объектов недвижимости.

создание полного и достоверного источника информации, используемого в целях налогообложения, информационное наполнение государственного кадастра недвижимости.

Основными задачами Программы являются:

- выполнение межевания, постановка на государственный кадастровый учет, государственная регистрация участков муниципальной собственности;

- проведение работ по инвентаризации объектов недвижимости;

- проведение оценки объектов недвижимости

- обучение специалистов по основным направлениям деятельности;

- выполнение мероприятий по охране земельных ресурсов.

1.3. Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия, которые планируется реализовать за счет средств районного бюджета соответствуют целям и задачам Программы.

Программа рассчитана на 2011 - 2013 годы, ее реализация планируется в 2 этапа.

На первом этапе (2011  год) планируется:

развитие опорных межевых сетей на территории области;

установление границ и межевание территорий муниципальных образований;

установление и описание границ населенных пунктов;

установление и описание границ территориальных зон;

проведение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель, апробирование методик кадастровой оценки объектов капитального строительства;

внедрение рабочих процессов кадастрового учета объектов недвижимости, апробирование межведомственного взаимодействия;

техническая модернизация помещений;

повышение квалификации и переподготовки специалистов;

На втором  этапе (2012 - 2013 годы) планируется:

проведение кадастровой оценки объектов недвижимости;

проведение кадастрового учета объектов недвижимости;

завершение формирования обновленной цифровой картографической основы – изготовление ортофотопланов и нанесение на них кадастровой информации по всем муниципальным образованиям Павловского муниципального района Нижегородской области;

завершение технической модернизация помещений;

введение сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон в государственный кадастр недвижимости;

повышение квалификации и переподготовка специалистов.

К концу 2013 года будет создана система государственного кадастрового учета объектов недвижимости на всей территории Павловского муниципального района Нижегородской области, обеспечено информационное наполнение государственного кадастра недвижимости и организован доступ к нему органов государственной власти и местного самоуправления Павловского муниципального района Нижегородской области, а также организаций и граждан.

1.4. Управление Программой и механизм ее реализации

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Павловского района Нижегородской области с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы из районного бюджета и предварительных результатов выполнения мероприятий Программы уточняет мероприятия, промежуточные сроки их реализации и объемы финансирования.

Финансирование мероприятий по Программе за счет средств районного бюджета производится целевым назначением через комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Павловского района Нижегородской области. Документированная информация, полученная в результате реализации Программы за счет средств районного бюджета, является собственностью Павловского муниципального района Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством.

Конкретные исполнители работ по отдельным мероприятиям определяются на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В рамках реализации Программы, комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Павловского района Нижегородской области осуществляет свои функции во взаимодействии с Павловским территориальным межрайонным отделом Управления Роснедвижимости.

Текущее управление и координация выполнения мероприятий осуществляются администрацией Павловского муниципального района Нижегородской области.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Павловского района Нижегородской области обеспечивает в установленном порядке представление необходимой информации о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств в отдел экономики, прогнозирования и статистики Управления экономического прогнозирования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области и финансовое Управление администрации Павловского муниципального района Нижегородской области.

1.5. Финансирование Программы

Финансирование из бюджета муниципального района, на весь период реализации программы определено в размере 10 млн. 500 тысяч рублей.

В ходе реализации программы объемы финансирования могут корректироваться с учетом формирования бюджета на следующий год.

Средства районного бюджета планируется направить на выполнение следующих мероприятий:

1. Выполнение межевания, постановка на государственный кадастровый учет, государственная регистрация участков муниципальной собственности – 7,1 млн. рублей

2. Проведение работ по инвентаризации объектов недвижимости 1,95 млн. рублей

3. Проведение оценки объектов недвижимости 1,2 млн. рублей

4. Обучение специалистов по основным направлениям деятельности 80 тыс. рублей

5. Выполнение мероприятий по охране земельных ресурсов, состоящие из:

- обоснованность размеров земельных участков, необходимых для размещения объекта;

- наличие вариантов размещения с учетом ценности угодий;

- наличие акта землепользования;

- данные по характеру хозяйственного использования площадки, выделенной под строительство, на момент проектирования;

- почвенная характеристика участка строительства (тип почв, их мощность, содержание гумуса, характеристика почв по профилю, состояние почв);

- наличие сведений о землевладельцах и землепользователях выделенной площадки и смежных территорий;

- наличие данных по загрязненности почв - виды загрязнений, особенности загрязнения (распределение по площади, содержание загрязняющих веществ и их сравнение с ПДК, распределение по почвенному профилю);

- данные по плотности радиационного загрязнения и наличию пятен повышенной радиации;

- характеристика воздействия проектируемого объекта на почвенный покров (виды и способы воздействия, площади нарушения и т.д.);

- наличие технических условий землепользователей на рекультивацию нарушаемых земель;

- наличие проектных решений по рекультивации земель, их соответствие нормативным требованиям;

- расчеты по затратам на рекультивацию, землевание малопродуктивных угодий, размеру убытков, причиняемых землепользователям за изъятие угодий в постоянное и временное пользование;

- решение по сбору, утилизации или вывозу отходов;

- наличие проектных решений по озеленению и благоустройству выделенной площадки и их соответствие нормативным требованиям.

На данные мероприятия выделяется 170 тыс. рублей.

Предусматриваемые объемы финансирования в процессе реализации Программы ежегодно подлежат корректировке исходя из возможностей бюджета.

1.6. Система программных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-ральн. бюджет | областной бюджет | районный бюджет | средства поселений | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 - Выполнение межевания, постановка на государственный кадастровый учет, государственная регистрация участков муниципальной собственности |
| 1,1 | Выполнение межевания | 2011-2013г.г. | КУМИ и ЗР Павловского района | Всего | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | увеличения поступлений всех видов земельно-имущественных платежей: 2011 г. – 40165 тыс. руб.; 2012 г. – 41863 тыс. руб.; 2013 г. – 42957 тыс. руб.; наполнение базы единого государственного реестра земель, создания информационной основы в целях управления земельными участками и иными объектами недвижимости |
|  |  |  |  | 2011 год | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2012 год | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2013 год | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |
| 1,2 | постановка на государственный кадастровый учет | 2011-2013г.г. | КУМИ и ЗР Павловского района | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведение кадастрового учета, получение кадастровых паспортов, кадастровых выписок на земельные участки |
|  |  |  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1,3 | государственная регистрация участков муниципальной собственности | 2011-2013г.г. | КУМИ и ЗР Павловского района | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | регистрация муниципальных земельных участков, объектов недвижимости в органах юстиции |
|  |  |  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| итого по задаче 1 | Всего | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 |  |
|  | 2011 год | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 |  |
|  | 2012 год | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 |  |
|  | 2013 год | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |
| Задача 2 - Проведение работ по инвентаризации объектов недвижимости |
| 2,1 | Проведение работ по инвентаризации объектов недвижимости | 2011-2013г.г. | КУМИ и ЗР Павловского района | Всего | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | формирования полного и достоверного источника информации о техническом состоянии, протяженности (по линейным объектам), уточнение адреса , пользователей, объектов недвижимости (200 объектов различного вида и назначения: 2011 г. – 100 шт.; 2012 г. – 45 шт.; 2013 г. – 55 шт.) |
|  |  |  |  | 2011 год | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2012 год | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2013 год | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |
| итого по задаче 2 | Всего | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 |  |
|  | 2011 год | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |  |
|  | 2012 год | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |  |
|  | 2013 год | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |
| Задача 3 - Проведение оценки объектов недвижимости |
| 3,1 | Проведение оценки объектов недвижимости | 2011-2013г.г. | КУМИ и ЗР Павловского района | Всего | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | формирования полного и достоверного источника информации о рыночной стоимости участков и иных объектах недвижимости, для их продажи или предоставления в аренду (300 объектов различного назначения 2011 г. – 150 шт.; 2012 г. – 75 шт.; 2013 г. – 75 шт.) |
|  |  |  |  | 2011 год | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2012 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2013 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |
| итого по задаче 3 | Всего | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |  |
|  | 2011 год | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |
|  | 2012 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |
|  | 2013 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |
| Задача 4 - Обучение специалистов по основным направлениям деятельности |
| 4,1 | Обучение специалистов по основным направлениям деятельности | 2011-2013г.г. | КУМИ и ЗР Павловского района | Всего | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | повышение квалификации специалистов участие в семинарах, конференциях |
|  |  |  |  | 2011 год | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2012 год | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2013 год | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |
| итого по задаче 4 | Всего | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  |
|  | 2011 год | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |
|  | 2012 год | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |
|  | 2013 год | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |
| Задача 5 - Выполнение мероприятий по охране земельных ресурсов |
| 5,1 | Выполнение мероприятий по охране земельных ресурсов | 2011-2013г.г. | КУМИ и ЗР Павловского района | Всего | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | Рациональное и грамотное использование земельных ресурсов, проведение различных видов экспертиз для определения экологической составляющей. |
|  |  |  |  | 2011 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2012 год | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2013 год | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  |
| итого по задаче 5 | Всего | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |  |
|  | 2011 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |
|  | 2012 год | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |
|  | 2013 год | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  |
| Всего по программе | Всего | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 |  |
|  | 2011 год | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  |
|  | 2012 год | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |  |
|  | 2013 год | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  |

1.7. Ресурсное обеспечение Программы

Программа будет реализована за счет средств местного бюджета:

| Задача | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Средства поселений | Прочие источники |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1 - Выполнение межевания, постановка на государственный кадастровый учет, государственная регистрация участков муниципальной собственности | Всего | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 |
|  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 |
|  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 |
|  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| Задача 2 - Проведение работ по инвентаризации объектов недвижимости | Всего | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 |
|  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
|  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
|  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| Задача 3 - Проведение оценки объектов недвижимости | Всего | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
|  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
|  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
|  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Задача 4 - Обучение специалистов по основным направлениям деятельности | Всего | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
|  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
|  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
|  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Задача 5 - Выполнение мероприятий по охране земельных ресурсов | Всего | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |
|  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
|  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
|  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Всего по программе | Всего | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 |
|  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 |
|  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |
|  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 |

Средства по статье, выделяемые из местного бюджета, планируется направить:

- Выполнение межевания, постановка на государственный кадастровый учет, государственная регистрация участков муниципальной собственности

- Проведение работ по инвентаризации объектов недвижимости

- Проведение оценки объектов недвижимости

- Обучение специалистов по основным направлениям деятельности

- Выполнение мероприятий по охране земельных ресурсов

1.8. Индикаторы достижения целей программы.

| Наименование индикаторов целей программы | Единицы измерения индикаторов целей программы | Значения индикаторов целей программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | на момент разработки программы | по окончании реализации программы |
|  |  | 2009 год | 2010 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| Срок предоставления сведений из государственного кадастра недвижимости | рабочие дни | 9 | 5 | 4 |
| Обеспеченность территории района опорной межевой сетью | проценты | 80 | 85 | 100 |
| Обеспечение территории Павловского района цифровыми ортофотопланами: |  |  |  |  |
| - по землям населенных пунктов; | проценты | 90 | 95 | 100 |
| - по межселенным территориям |  | 84 | 95 | 100 |
| Внесение в базу данных кадастра объектов недвижимости сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон | проценты | 0 | 0 | 50 |
| Ежегодный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, полученных от сбора земельного и имущественных налогов | тыс. руб. | 39095,9 | 39751 | 42957 |

| Наименование индикаторов целей программы | Единицы измерения индикаторов целей программы | 2009 год | 2010 год | 2011 год реализации программы | 2012 год реализации программы | 2013 год реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2011 год | 1 полугодие | 2012 год | 1 полугодие | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Срок предоставления сведений из государственного кадастра недвижимости | рабочие дни | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Обеспеченность территории района опорной межевой сетью | проценты | 80 | 85 | 85 | 86 | 87 | 90 | 95 | 100 |
| Обеспечение территории Павловского района цифровыми ортофотопланами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по землям населенных пунктов; | проценты | 90 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| - по межселенным территориям |  | 84 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Внесение в базу данных кадастра объектов недвижимости сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон | проценты | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 40 | 45 | 50 |
| Ежегодный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, полученных от сбора земельного и имущественных налогов | тыс. руб. | 39095,9 | 39751 | 39920 | 40165 | 40690 | 41863 | 42176 | 42957 |

1.9. Оценка эффективности реализации Программы

Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы состоит в создании условий для регулярного роста налоговой базы по земельному налогу и налогам на имущество.

тыс.руб.

|  | база 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совокупные поступления, полученные от сбора земельного и имущественных налогов. | 39095,9 | 39751 | 40165 | 41863 | 42957 |
| Рост поступлений относительно базовой величины | 0 | 0 | 1069,1 | 2767,1 | 3861,1 |
| Объем расходов районного бюджета на реализацию мероприятий Программы | 0 | 0 | 5000 | 2500 | 3000 |
| Экономическая эффективность: превышение результата над затратами, раз |  | 0 | 0,21 | 1,11 | 1,29 |

1.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению

На реализацию программы может негативно повлиять уменьшение финансирования, предусмотренного программой.

В таком случае будет удлинен срок действия программы на время, возможное для полной реализации мероприятий в новых финансовых условиях.

1.11. Система организации контроля за исполнением программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Павловского муниципального района