АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.08. 2009г.                                                                        № 83

Об утверждении Порядка разработки,

реализации и мониторинга реализации

районных целевых программ в Павловском

муниципальном районе

В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 27.06.2007г. № 203 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и мониторинга реализации
областных целевых программ в Нижегородской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый  Порядок разработки, реализации и мониторинга реализации районных целевых программ в Павловском муниципальном районе.

2. Субъектам бюджетного планирования районного бюджета руководствоваться настоящим  Порядком при разработке, реализации и мониторинге районных целевых программ.

3. Постановление от 3.06.2009г. № 40 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и мониторинга реализации
районных целевых программ в Павловском муниципальном районе» отменить.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Капустину Т.В.

| Глава местного самоуправления | В.В. Куренков |
| --- | --- |

# Порядок
разработки, реализации и мониторинга реализации
районных целевых программ в Павловском муниципальном районе

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях совершенствования методологии разработки и реализации районных целевых программ и расширения сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования.

1.2. Районные целевые программы разрабатываются органами исполнительной власти Павловского муниципального района для решения крупных отраслевых проблем.

1.3. В районной целевой программе необходимо обеспечить взаимосвязь всех программных мероприятий и очередность их проведения с планируемыми объемами финансовых ресурсов, а также согласованность и комплексность решения поставленных программой целей и задач.

1.4. Требования к стратегическим целям, тактическим задачам и мероприятиям районных целевых программ с учетом общественной и экономической эффективности реализации программ отражены в макете районной целевой программы ( приложение 1).

1.5. Мероприятия районной целевой программы не могут дублировать мероприятия других целевых программ.

1.6. Районная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы.

1.7. Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию районной целевой программы в целом.

1.8. В работе с районной целевой программой выделяются следующие этапы:

- формулировка проблем на основе анализа достижимости стратегических целей на ключевых направлениях деятельности Администрации, подготовка проекта концепции районной целевой программы;

- принятие решения о разработке районной целевой программы (утверждение концепции районной целевой программы постановлением Администрации Павловского района);

- разработка проекта районной целевой программы и сопутствующих документов;

- согласование проекта районной целевой программы с заинтересованными органами власти, предприятиями, организациями;

- утверждение районной целевой программы;

- управление реализацией районной целевой программы, мониторинг и контроль за ходом ее выполнения;

- принятие решения о продолжении, корректировке и прекращении реализации районной целевой программы на основе мониторинга ее эффективности.

1.8.1. В районные целевые программы включаются мероприятия, относящиеся к полномочиям Павловского района.

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления по вопросам местного значения, в районные целевые программы могут включаться мероприятия, относящиеся к полномочиям Правительства Нижегородской области, при условии их софинансирования из областного бюджета, а также к полномочиям Правительства РФ, при условии их софинансирования из федерального бюджета.

1.9. Капитальные вложения (строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации), предусмотренные той или иной районной целевой программой (как действующей, так и вновь разрабатываемой), финансируются в рамках районной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры" на очередной финансовый год.

# 2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

2.1. Программно-целевой метод - это метод распределения бюджетных ресурсов в зависимости от ожидаемых практических результатов их использования в рамках стратегических приоритетов государственной политики.

2.2. Муниципальный заказчик районной целевой программы - орган исполнительной власти Павловского района (управление, комитет, отдел и др.), заинтересованный в разработке и реализации районной целевой программы.

2.3. Реестр районных целевых программ (далее - Реестр) - перечень, содержащий сведения об районных целевых программах.

2.4. Финансово-экономическое обоснование - анализ, расчет, оценка экономической целесообразности осуществления предлагаемого проекта, основанное на сопоставительной оценке затрат и результатов, установлении эффективности использования и срока окупаемости вложений.

# 3. Формирование и утверждение районной целевой программы

3.1. Инициаторами разработки районной целевой программы для решения какой-либо проблемы могут выступать органы власти, юридические и физические лица.

3.2. Отбор проблем для их программной разработки и решения определяется следующими критериями:

- значимость проблемы и ее соответствие стратегическим приоритетам и целям развития Павловского района;

- необходимость муниципальной поддержки для ее решения;

- необходимость координации межотраслевых связей для решения проблемы.

3.3. Предложения о разработке районной целевой программы должны быть оформлены в виде проекта концепции районной целевой программы, сформированной на основе различных вариантов решения проблемы с обоснованиями (за исключением случаев, когда районная целевая программа действовала и реализовывалась в течение последних 3-5 лет, а также, если имеется письменное поручение или нормативный правовой акт, указывающий на разработку данной районной целевой программы).

3.4. Структура и содержание концепции районной целевой программы должна соответствовать требованиям, изложенным в  приложении 2.

3.5. Администрация Павловского района утверждает концепцию районной целевой программы, принимает решение о разработке районной целевой программы, устанавливает предельные объемы финансирования и определяет муниципального заказчика районной целевой программы.

Для районной целевой программы, имеющей более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.

3.6. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) районной целевой программы:

- разрабатывает проект постановления Администрации Павловского района об утверждении районной целевой программы (далее - проект районной целевой программы);

- разрабатывает и рассчитывает индикаторы целей для мониторинга и оценки эффективности реализации районной целевой программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты, необходимые для выполнения районной целевой программы;

- осуществляет отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию в установленном порядке;

- согласовывает с основными участниками районной целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

3.7. В случаях расходования средств районного бюджета в рамках реализации районной целевой программы на приобретение движимого и недвижимого имущества муниципальный заказчик районной целевой программы включает в проект нормативного правового акта, утверждающего районную целевую программу, поручение КУМИ и ЗР о внесении в реестр имущества муниципальной собственности района движимое и недвижимое имущество, приобретенное за счет средств районного бюджета, в установленном порядке.

3.8. К проекту районной целевой программы, направляемой на согласование, в обязательном порядке прилагается финансово-экономическое обоснование ( приложение 3).

3.9. После согласования проект районной целевой программы представляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) в управление финансов для осуществления экспертизы в части соответствия мероприятий программы реестру расходных обязательств района. Управление финансов проводит экспертизу в течение 10 календарных дней.

3.10. После получения положительных заключений управления финансов проект программы направляет в управление экономического прогнозирования для осуществления экспертизы в части соответствия стратегическим целям и приоритетам развития Павловского района, соотношения объемов ресурсов и ожидаемых результатов программы, качества проработки проблемной области, экономической, общественно-экономической и общественной эффективности программы, отсутствия дублирования мероприятий в рамках иных программ. Управление экономического прогнозирования проводит экспертизу в течении 10 календарных дней.

В заключение экспертизы устанавливается соответствие проекта районной целевой программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Положением. В случае несоответствия проекта программы указанным требованиям проект возвращается муниципальному заказчику для доработки.

3.11. Разногласия по целям и индикаторам районной целевой программы, по вопросам финансового обеспечения могут быть вынесены муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком – координатором) на рассмотрение Бюджетной комиссии.

3.12. Районные целевые программы утверждаются Администрацией Павловского муниципального района.

3.13. Районные целевые программы принимаются на рассмотрение Администрацией Павловского района (управлением финансов и управлением экономического прогнозирования) до внесения проекта районного бюджета на очередной финансовый год (до 15 сентября).

3.14. Управление экономического прогнозирования формирует проект Реестра районных целевых программ, предлагаемых к финансированию, с учетом целей и приоритетов развития Павловского района, и направляет его в Бюджетную комиссию.

Проект указанного реестра рассматривается и одобряется Бюджетной комиссией при формировании районного бюджета на очередной финансовый год в срок до 15 октября.

3.15. Реестр районных целевых программ включает в себя следующие данные:

3.15.1. наименование районной целевой программы;

3.15.2. сроки реализации районной целевой программы;

3.15.3. когда и кем утверждена программа;

3.15.4. цели программы;

3.15.5. целевые индикаторы и показатели программы;

3.15.6. необходимые объемы финансирования по годам.

3.16. В Реестр районных целевых программ отдельным разделом могут быть включены областные и федеральные целевые программы, мероприятия которых реализуются на территории Павловского района за счет средств районного бюджета.

3.17. Муниципальные заказчики районной целевой программы направляют в управление финансов бюджетную заявку на финансирование районной целевой программы из районного бюджета на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу в срок до 15 сентября по форме  приложения 6 в бумажном и электронном виде.

3.18. Управление финансов, исходя из возможностей доходной базы районного бюджета и приоритетов расходов, определяет и доводит до управления экономического прогнозирования и государственных заказчиков предельные лимиты средств, направляемых на реализацию районных целевых программ в очередном финансовом году.

3.19. Реестр районных целевых программ утверждается главой местного самоуправления Павловского муниципального района и направляется в Земское собрание одновременно с проектом решения Земского собрания Павловского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год.

3.20. Внесение изменений в утвержденные районные целевые программы, в том числе в индикаторы целей программы, осуществляется в порядке, установленном для утверждения данных программ.

# 4. Реализация и контроль за ходом выполнения
районной целевой программы

4.1. Методическое руководство по разработке и реализации районных целевых программ осуществляет управление экономического прогнозирования администрации Павловского района (далее - управление экономического прогнозирования).

4.2. Муниципальный заказчик направляет в управление экономического прогнозирования:

- проект районной целевой программы в бумажном и электронном виде по установленной форме ( приложение 1).

- утвержденный вариант районной целевой программы в течение 10 дней после ее утверждения или после внесения в нее изменений для включения районной целевой программы в Реестр в полном бумажном варианте (согласно  макету районной целевой программы), а также в электронном виде по установленной форме ( приложение 5).

4.3. Муниципальный заказчик программы (муниципальный заказчик-координатор) с учетом выделяемых на реализацию районных целевых программ финансовых средств ежегодно уточняет индикаторы целей, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы и состав исполнителей.

4.4. В случае принятия Решением Земского собрания Павловского района о районном бюджете на очередной финансовый год финансирования по районной целевой программе не в полном объеме от утвержденного нормативным правовым актом объема расходов на реализацию районной целевой программы, муниципальный заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников на реализацию районной целевой программы.

4.5. Муниципальный заказчик районной целевой программы (муниципальный заказчик-координатор) организует размещение в сети Интернет текста районной целевой программы на официальном сайте администрации Павловского муниципального района.

4.6. Внесение изменений в районную целевую программу, касающихся увеличения объемов финансирования программных мероприятий, допускается при условии обеспечения опережающей положительной динамики ожидаемых результатов программы.

4.7. Организацию управления районной целевой программой осуществляет муниципальный заказчик программы (муниципальный заказчик-координатор - при наличии нескольких муниципальных заказчиков).

4.8. Ответственность за реализацию районной целевой программы несет руководитель соответствующего органа исполнительной власти района - муниципального заказчика программы (муниципального заказчика-координатора).

# 5. Мониторинг реализации районной целевой программы

5.1. Мониторинг реализации районной целевой программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации районной целевой программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

5.2. Целью мониторинга является повышение качества разработки и реализации районных целевых программ в Павловском районе за счет повышения оперативности в принятии решений.

5.3. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все районные целевые программы, реализуемые на территории Павловского района.

5.4. Периодичность и сроки представления отчета по мониторингу муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором)  устанавливаются в паспорте районной целевой программы не реже 2-х раз в год (по итогам 1-го полугодия и года).

5.5. При наличии в районной целевой программе муниципального заказчика-координатора остальные муниципальные заказчики районной целевой программы и подпрограмм представляют свою информацию о ходе реализации районной целевой программы за отчетный период муниципальному заказчику-координатору.

5.6. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) представляет в управление экономического прогнозирования сводный отчет по мониторингу районной целевой программы в целом и по каждой подпрограмме (формы 1,  2 приложения 4), а также пояснительную записку (в бумажном и электронном виде) в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5.7. Муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком - координатором) районной целевой программы должна быть обеспечена достоверность сведений о ходе реализации районной целевой программы, включая достижение индикаторов цели и расходов по направлениям и источникам финансирования.

5.8. Управление экономического прогнозирования готовит сводный отчет о финансировании, итогах и эффективности реализации мероприятий районных целевых программ и направляет его Главе местного самоуправления по итогам за отчетный год.

5.9. Основные сведения о результатах мониторинга реализации программных мероприятий публикуются в средствах массовой информации.

5.10. Целями проведения мониторинга районной целевой программы являются:

- получение объективной информации о ходе реализации, полученных результатах и достижении поставленных целей районной целевой программы;

- выявление проблем и трудностей, возникающих при исполнении районной целевой программы;

- выявление и распространение положительного опыта по реализации районных целевых программ.

5.11. По результатам мониторинга и оценки эффективности реализации районных целевых программ Управлением экономического прогнозирования могут быть подготовлены предложения по дальнейшей реализации районных целевых программ, в том числе:

- прекращение реализации районной целевой программы ввиду ее неэффективности;

- определение конкретных мер, направленных на улучшение ситуации по реализации отдельных районных целевых программ;

- принятие решения о продлении срока реализации районной целевой программы (не более чем на один год);

- разработка новой аналогичной районной целевой программы.

Приложение 1

к  Порядку разработки, реализации

и мониторинга реализации районных

целевых программ в Павловском районе

# Макет районной целевой программы

# 1. Паспорт программы

1.1. Наименование программы

1.2. Основание для разработки программы

В этом пункте должна быть отражена нормативно-правовая база, которая является основанием для разработки данной программы (с указанием наименования, номера и даты нормативно-правовых актов).

1.3. Муниципальный заказчик программы - орган исполнительной власти Павловского района (управление, комитет, отдел и др.).

Для районных целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, первым указывается муниципальный заказчик-координатор.

1.4. Основные разработчики программы

Инициаторами разработки районной целевой программы для решения какой-либо проблемы могут выступать органы власти, юридические и физические лица.

Для разработки программы органы власти администрации Павловского района могут привлекать в порядке, установленном действующим законодательством, организации или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

1.5. Основная цель (цели) программы

Основная цель (цели) программы должна быть четко взаимосвязана со стратегическими целями и приоритетами социально – экономического развития Павловского района.

Программа должна быть направлена на решение одной или нескольких крупных отраслевых или межотраслевых проблем, сформулированных на основе анализа достижимости стратегических целей на ключевых направлениях деятельности Администрации Павловского района.

1.6. Основные задачи программы

Основные задачи программы должны быть взаимосвязаны с основной целью (целями) программы, то есть решение задач должно приводить к достижению соответствующей цели.

1.7. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации программы должен быть определен исходя из необходимого времени, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные программой мероприятия, решить поставленные задачи и достигнуть намеченные цели программы.

При необходимости срок может быть разделен на несколько этапов, каждый из которых соответствует решению какой-либо определенной задачи.

1.8. Исполнители основных мероприятий программы - органы власти, а также предприятия и организации (по согласованию).

Привлеченные исполнители мероприятий программы - непосредственные исполнители работ, услуг, поставщики продукции - отбираются в установленном порядке на основе действующего законодательства.

1.9. Объемы и источники финансирования программы

Суммы финансирования (в тыс. рублей), заложенные в проекте программы, должны быть представлены с разбивкой по источникам финансирования и по годам.

| Источники финансирования | Годы |
| --- | --- |
|  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы |  | Всего за период реализации программы |
| 1. Федеральный бюджет всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Кап. вложения |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2. Областной бюджет всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Кап. вложения |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| 3. Районный бюджет всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Кап. вложения |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| 4. Прочие источники – всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Кап. вложения |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| ВСЕГО по программе, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Кап. вложения |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |

Посредством программы на те или иные мероприятия могут привлекаться на условиях софинансирования средства федерального и областного бюджетов, а также дополнительные финансовые ресурсы (прочие источники): средства организаций.

Необходимо предусматривать уточнение объемов финансирования программы из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

Не выполненные по разным причинам, в том числе из-за отсутствия финансирования, мероприятия в текущем году могут быть перенесены на последующие годы только путем внесения в установленном порядке изменений в районную целевую программу.

1.10. Система организации контроля за исполнением программы

Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Павловского района.

1.11. Индикаторы достижения цели (целей) программы

Индикаторы цели (целей) программы - показатели, позволяющие количественно и качественно оценить степень достижения цели программы и в совокупности эффективность реализации районной целевой программы.

В данном пункте индикаторы цели программы должны быть в обязательном порядке указаны на конец реализации районной целевой программы (подробнее в  пункте 2.7 макета программы)

# 2. Текст программы

2.1. Содержание проблемы

Этот пункт программы должен содержать краткий анализ сложившейся ситуации в рассматриваемой сфере, постановку проблемы, сформулированной на основе анализа достижимости стратегических целей на ключевых направлениях деятельности Администрации Павловского района, анализ причин возникновения данной проблемы на основе статистических данных, любой ведомственной отчетности, результатов социологического опроса и др. (с указанием источника), результаты, достигнутые в предыдущих программах по этому вопросу, обоснование необходимости решения данной проблемы программными методами.

Анализ проводится на основании количественной оценки, содержащей значения целевых индикаторов на момент разработки программы (пункт 2.7 макета программы).

Данный пункт должен содержать обоснование сроков и продолжительности отдельных этапов реализации программы.

2.2. Цели и задачи программы

В этом пункте должны быть отражены развернутые формулировки целей программы и соответствующих этим целям задач, причем цели должны быть потенциально достижимы и количественно оценены через количественные индикаторы (пункт 2.8 раздела "Текст программы"), должны соответствовать стратегическим целям и полномочиям органов местного самоуправления.

Показателем правильной формулировки задач является возможность разработки конкретных мероприятий по их решению.

Достижение цели (целей) программы должно означать решение проблемы к концу реализации программы или достижение конкретного этапа решения проблемы.

2.3. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации Программы должен быть определен исходя из необходимого времени, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные программой мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченные цели.

При необходимости срок может быть разделен на несколько этапов, каждый из которых соответствует решению какой-либо определенной задачи.

2.4. Управление программой и механизм ее реализации

Этот пункт включает в себя описание механизма взаимодействия муниципальных заказчиков и исполнителей программы, методическое, информационное обеспечение реализации программы, порядок ведения мониторинга и отчетности, а также порядок взаимодействия муниципальных заказчиков с муниципальным заказчиком-координатором.

2.5. Система программных мероприятий

Мероприятия районной целевой программы представляются в табличной форме:

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | собст-венные средст-ва ор-ганизаций | феде-ральн. бюджет | област-ной бюджет | район-ный бюджет | Др. источники (кре-диты, заем-ные, прочие внебюджетные) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 программы |
| 1.1. |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 программы |
| 2.1. |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача …… |
| … |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче … | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия должны представлять собой перечень конкретных действий исполнителей программы и не должны формулироваться в формате задач типа "создать условия", "расширить", "углубить" и т.п.

Исключено дублирование мероприятий других целевых программ.

В графе 12 «Ожидаемый эффект от реализации» указываются конкретные показатели результата реализации данного мероприятия: км., кв.м., шт., ед., чел. и др.

Примечание: капитальные вложения (строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации), предусмотренные той или иной районной целевой программой (как действующей, так и вновь разрабатываемой), финансируются в рамках районной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры " на очередной финансовый год.

Не выполненные по разным причинам, в том числе из-за отсутствия финансирования мероприятия в текущем году могут быть перенесены на последующие годы только путем внесения в установленном порядке изменений в районную целевую программу.

2.6. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий районной целевой программы представляются в разрезе мероприятий и в целом по программе в соответствии с представленной ниже табличной формой.

| Задача | Сроки реали- зации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Собст- венные сред- ства | Феде- ральный бюджет | Област- ной бюджет | Районный бюджет | Др. источники (кредиты, заемные, прочие внебюджетные) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе | всего |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |

Посредством программы на те или иные мероприятия могут привлекаться на условиях софинансирования средства федерального и областного бюджетов, а также дополнительные финансовые ресурсы (прочие источники): средства организаций.

Необходимо предусматривать уточнение объемов финансирования программы из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

2.7. Индикаторы достижения цели (целей) программы

Индикаторы цели программы - показатели, позволяющие количественно и качественно оценить степень достижения цели программы и в совокупности эффективность реализации районной целевой программы.

Индикаторы целей программы должны быть представлены в виде следующей таблицы:

| Наименование индикаторов целей программы | Единицы измерения индикаторов целей программы | Значения индикаторов целей программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | на момент разработки программы | по окончании реализации программы |

Данная таблица будет являться обоснованием необходимости принятия данной районной целевой программы.

Индикаторы целей программы должны быть потенциально достижимы, оцениваться на основе статистической или любой ведомственной отчетности, результатам социологического опроса и др. с обязательной ссылкой на источники информации.

2.8. Оценка эффективности реализации программы

В этом пункте должен быть представлен расчет эффективности реализации районной целевой программы с обоснованием полученных значений.

Эффективность - категория, характеризуемая системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников программы.

Различаются следующие виды эффективности:

Экономическая эффективность - это соотношение показателей непосредственных результатов реализации программных мероприятий с затратами на их достижение.

Пример:

|  | База | Год 1 | Год 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель непосредственного результата: объем лесопосадок, га | 1000 | 1200 | 1300 |
| Объем расходов на лесопосадки, млн руб. (в ценах одного года) | 100 | 110 | 120 |
| Экономическая эффективность: стоимость лесопосадок на 1 га (млн руб./га) | 0,1 | 0,091 | 0,092 |

Интерпретация: экономическая эффективность реализации мероприятия во втором году ниже, чем в первом.

Общественная эффективность - отношение индикаторов целей программы к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий.

Пример 1:

|  | База | Год 1 | Год 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы: смертность от инфарктов миокарда | 1200 | 1100 | 1050 |
| Темпы роста (цепные) |  | 0,916 | 0,9545 |
| Показатель непосредственного результата: время прибытия кардиологической скорой помощи | 30 | 15 | 10 |
| Темпы роста (цепные) |  | 0,5 | 0,67 |
| Общественная эффективность |  | 183,2% | 142,5% |

Интерпретация: общественная эффективность является положительной на протяжении обоих лет, однако общественный эффект от снижения времени прибытия скорой помощи с 30 до 15 минут выше (в расчете на каждую минуту), чем от дальнейшего снижения времени прибытия скорой помощи до 10 минут. Можно предположить, что при достижении определенного порогового значения общественная эффективность будет отрицательной; в данном случае, это будет означать, что резерв данного метода снижения смертности от инфарктов миокарда исчерпан и необходимо использовать другие методы, общественная эффективность которых выше.

Пример 2:

|  | База | Год 1 | Год 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы: количество новых проектов, в рамках которых привлечены иностранные инвестиции | 10 | 15 | 20 |
| Темпы роста (цепные) |  | 1,5 | 1,33 |
| Показатель непосредственного результата: количество проведенных мероприятий по привлечению иностранных инвестиций | 10 | 12 | 15 |
| Темпы роста (цепные) |  | 1,2 | 1,25 |
| Общественная эффективность |  | 125% | 106,4% |

Интерпретация: общественная эффективность является положительной, однако имеет тенденцию к снижению по годам, так как с течением времени количество проектов с участием иностранных инвестиций, которым способствовало проведение мероприятий, снижается. Необходимо повысить эффективность проводимых мероприятий или рассмотреть иные методы привлечения инвестиций.

Общественно-экономическая эффективность - соотношение величины достигнутого и планируемого в результате реализации программы индикатора цели программы и величины затрат на ее достижение.

Пример:

|  | База | Год 1 | Год 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы: запущенность онкологической патологии | 22 | 20 | 18 |
| Темпы роста (цепные) |  | 0,91 (улучшение на 0,09) | 0,91 (улучшение на 0,01) |
| Объем бюджетных средств, выделяемых на мероприятия по раннему выявлению онкологических заболеваний (в ценах одного года) | 120 | 130 | 135 |
| Темпы роста (цепные) |  | 1,083 | 1,038 |
| Общественно-экономическая эффективность |  | 84,0% | 86,7% |

Интерпретация: общественно-экономическая эффективность мероприятий по раннему выявлению онкологических заболеваний возрастает по годам.

Примечание: для многих программ социальной сферы общественно-экономическая эффективность может быть отрицательной. Это не значит, что они не должны быть реализованы, но по возможности желательно выбирать такие методы реализации программ, при которых показатель общественно-экономической эффективности максимален.

В случае невозможности расчета показателей экономической, общественной либо общественно-экономической эффективности приводится соответствующее обоснование и описание альтернативной методики оценки эффективности реализации программы.

2.9. Система организации контроля за исполнением программы

Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Павловского района.

Приложение 2

к  Порядку разработки, реализации

и мониторинга реализации районных

целевых программ в Павловском районе

# Требования к содержанию
концепции районной целевой программы

1. Наименование концепции районной целевой программы.

2. Анализ проблемы и причин ее возникновения.

3. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы стратегическим целям и приоритетным задачам в сфере экономического, экологического, социального и культурного развития Павловского района.

4. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом, включая прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода.

5. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы.

6. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом.

7. Предложения по целям и задачам программы, индикаторам целей и показателям результативности решения задач программы.

8. Предложения по источникам финансирования, срокам и этапам реализации целевой программы.

9. Предварительная оценка ожидаемой эффективности предлагаемого варианта (вариантов) решения проблемы.

10. Предложения по муниципальным заказчикам и исполнителям районной целевой программы

11. Предложения по механизмам формирования мероприятий районной целевой программы, по возможным вариантам форм и методов управления реализацией районной целевой программы.

Приложение 3

к  Порядку разработки, реализации

и мониторинга реализации районных

целевых программ в Павловском районе

# Требования к содержанию
финансово-экономического обоснования районной целевой программы

1. Наименование проекта районной целевой программы.

2. Расчет затрат, связанных с реализацией программы.

Подробный расчет общей стоимости проекта районной целевой программы, в том числе по категориям расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие) в тыс. рублей.

Расчет проводится на основании затрат на единицу по основным мероприятиям.

3. Оценка эффективности мероприятий программы

В этом пункте должна быть приведена методика или механизм проведения оценки эффективности реализации данной районной целевой программы.

В случае невозможности расчета показателей экономической, общественной либо общественно-экономической эффективности приводится соответствующее обоснование и описание альтернативной методики оценки эффективности реализации программы.

Приложение 4

к  Порядку разработки, реализации

и мониторинга реализации районных

целевых программ в Павловском районе

# Макет аналитической справки к сводному отчету
по мониторингу районной целевой программы

1. Наименование районной целевой программы и включенных в нее подпрограмм.

2. Анализ достижения индикаторов целей и показателей результативности задач районной целевой программы по прилагаемой  форме 2 (при невыполнении плановых значений - указать причины).

3. Анализ выполнения мероприятий районной целевой программы (подпрограммы) в сопоставлении с предусмотренными в утвержденной районной целевой программе (подпрограмме) на основании прилагаемой  формы 1:

приводятся:

перечень невыполненных мероприятий, влияние на достижение целей программы;

причины невыполнения мероприятий;

меры, принимаемые государственным заказчиком по устранению причин невыполнения мероприятий.

4. Анализ расходования бюджетных средств (кассовые расходы) на основании прилагаемой  формы 1:

приводятся:

данные о целевом использовании и объемах средств бюджетных и внебюджетных источников для реализации программы (подпрограммы);

расходы в целом и структура расходов по направлениям финансирования программы (подпрограммы) (капитальные вложения, НИОКР, "прочие расходы") по каждому из источников финансирования.

В разделе также приводятся конкретные сведения об эффективности расходования средств районного бюджета, с указанием используемых методов, по которым осуществлялась оценка (с приложением методики расчета эффективности).

В случае сокращения объемов бюджетного финансирования программных мероприятий, работ (проектов) по сравнению с объемами, предусмотренными утвержденной районной целевой программой (подпрограммой), представляются сведения о мерах, предпринятых муниципальным заказчиком по привлечению дополнительных средств для реализации программы (подпрограммы) в установленные сроки.

5. Корректировка программы (если откорректирована - указать реквизиты нормативно-правового акта, если не откорректирована - указать причины).

6. Выводы и предложения

В разделе дается оценка реализации программы и подпрограмм, входящих в ее состав, в отчетном периоде, отражаются предложения муниципальных заказчиков по устранению причин, приводящих к срыву или невыполнению программных мероприятий, совершенствованию механизма управления программой и подпрограммой, привлечению дополнительных источников финансирования районных целевых программ (подпрограмм), внедрению новых форм и методов работы, повышающих эффективность их реализации.

Дается оценка влияния фактических результатов реализации целевой программы (подпрограммы) на различные сферы экономики Павловского района, а также на развитие района в целом.

Форма 1

к  макету аналитической справки к сводному

отчету по мониторингу районной целевой программы

# Форма мониторинга финансирования и итогов реализации районной целевой программы

| № п/п | Наименование мероприятия | _______год | Источники финансирования, тыс. руб. | Описание выполненных работ, причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Собст- венные средства организаций | Феде- ральный бюджет | Област- ной бюджет | Районный бюджет | Др. источники (кредиты, заем-ные, прочие внебюджетные) |  |
| Задача 1 программы |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Итого по задаче 1 | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 программы |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

к  макету аналитической справки

к сводному отчету по мониторингу

районной целевой программы

# Индикаторы целей районной целевой программы (подпрограммы)

________________________________________

(наименование программы, подпрограммы)

________________________________________

(период отчетности)

| № п/п | Наименование индикаторов целей районной целевой программы | Предусмотренные в программе индикаторы целей | Фактически достигнутые индикаторы целей программы | Оценка полученных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 5

к  Порядку разработки, реализации

и мониторинга реализации

районных целевых программ

# Электронный макет районной целевой программы
для формирования реестра

| Наименование районной программы | Сроки реалии-зации | Когда и кем утверж-дена прог-рамма | Цели программы | Индикато-ры целей программы | Годы | Потребность в финансиро-вании, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Собств. ср-ва организаций | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Другие источники |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к  Порядку разработки, реализации

и мониторинга реализации

районных целевых программ

# Форма бюджетной заявки на финансирование из районного бюджета
районной целевой программы

| Наименование районной программы, сроки реалии-зации | Когда и кем утверж-дена прог-рамма | Наименование мероприятий программы | Годы | Заявка на финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Собств. ср-ва организаций | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Другие источники |
|  |  | 1. | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по программе | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …. |  |  |  |  |  |  |