| Администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| --- |
| 26.03.201г. | № 287 |

Об утверждении методики оценки эффективности

муниципальных программ Павловского муниципального округа

В целях обеспечения реализации муниципальных программ Павловского муниципального округа:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального округа.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Павловского муниципального района от 14.09.2015г. N 122 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района» (в действующей редакции);

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника управления по экономическому развитию администрации И.В. Кондакову.

Глава местного самоуправления                                         А.О.Кириллов

ИП Волков Е.В., заказ103, тир.500, 2021г.

Приложение к постановлению администрации

Павловского муниципального округа

от 26.03.2021г. № 287

Методика оценки эффективности реализации муниципальных

программ Павловского муниципального округа

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Павловского муниципального округа (далее - муниципальная программа), а также подпрограмм муниципальной программы.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится управлением по экономическому развитию администрации Павловского муниципального округа (далее управление по экономическому развитию) ежегодно на основе информации, представляемой муниципальными заказчиками – координаторами муниципальных программ, а также ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Павловского района» (по согласованию).

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы - оценка фактической эффективности по итогам реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Павловского муниципального округа.

1.4. Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы и соисполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в управление по экономическому развитию в составе годового отчета информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, по формам, утвержденным постановлением администрации Павловского муниципального округа от 18.03.2021г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального округа».

1.5. Управление по экономическому развитию в срок до 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом:

- проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ;

- формирует рейтинг муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, их муниципального заказчика – координатора или соисполнителя, значение сводной оценки эффективности реализации муниципальных программ и их место в рейтинге;

- готовит информацию об оценке эффективности реализации муниципальных программ для направления Главе местного самоуправления и его заместителям.

1.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий подпрограмм;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторы) подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм.

1.7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

1.8. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется на основании:

- оценки степени реализации мероприятий;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования;

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования;

- оценки степени достижения индикаторов подпрограмм.

1.9. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется на основании:

- оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы;

- оценки эффективности реализации подпрограмм.

1.10. В случае если муниципальная программа не имеет подпрограмм или имеет одну подпрограмму, оценка производится как оценка подпрограммы. Формулы, указанные в разделах 6 - 7 Методики, не применяются.

## 2. Оценка степени реализации мероприятий

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий по следующей формуле:

К1ПП = МВ / М, где:

К1ПП - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию на конец отчетного периода. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, результаты которого невозможно оценить на основании числовых значений показателей, считается выполненным в полном объеме, если фактическое финансирование мероприятия составляет не менее 95% от запланированного с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию на конец отчетного периода;

- мероприятие, предусматривающее разработку или принятие правовых актов, считается выполненным в случае разработки или принятия правового акта в установленные сроки.

## 3. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат из всех источников финансирования

Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы к их плановым значениям (расходам) по следующей формуле:

К2ПП = ЗФ / ЗП, где:

К2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

ЗП - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Плановые расходы рассчитываются по следующей формуле:

ЗП = ЗПФБ + ЗПОБ + ЗПМБ + ЗППИ, где:

ЗПМБ - плановые расходы из средств местного бюджета - это объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в составе муниципальной программы, финансирование которой предусмотрено в решении Совета депутатов Павловского муниципального округа «О бюджете Павловского муниципального округа на соответствующий финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)» по состоянию на 31 декабря отчетного года;

ЗПФБ, ЗПОБ, ЗППИ - плановые расходы из средств федерального бюджета, областного бюджета, прочих источников (соответственно) - это объемы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

## 4. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм,

входящих в муниципальную программу

4.1. Для оценки степени достижения индикаторов подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2. Степень достижения планового значения индикатора рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИПП = ЗИфакт / ЗИплан;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

ИПП = ЗИплан / ЗИфакт, где:

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗИфакт - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИплан - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

К3ПП - степень реализации подпрограммы;

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если К3ПП>1, значение К3ПП принимается равным 1.

## 5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

5.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации мероприятий подпрограммы, степени соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования, степени реализации подпрограммы и с учетом их весовых коэффициентов по следующей формуле:

RПП = K1ПП x Z1 + K2ПП x Z2 + K3ПП x Z3, где:

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

K1ПП - степень реализации мероприятий подпрограммы;

K2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования;

К3ПП - степень реализации подпрограммы;

Z1, Z2, Z3 - весовые коэффициенты критериев;

Z1 - весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы» = 0,2;

Z2 - весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования» = 0,3;

Z3 - весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы» = 0,5.

5.2. Эффективность реализации подпрограммы признается исходя из полученного значения RПП согласно таблице 1.

### Таблица 1

| Численное значение RПП | Качественная характеристика подпрограммы |
| --- | --- |
| RПП>=0,9 | высокая |
| 0,8=<RПП<0,9 | средняя |
| 0,7=<RПП<0,8 | удовлетворительная |
| RПП<0,7 | неудовлетворительная |

## 6. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов

муниципальной программы

6.1. Для оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.2. Степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИМП = ЗИфакт / ЗИплан;

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

ИМП = ЗИплан / ЗИфакт, где:

ИМП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗИфакт - значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИплан - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

ИМП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если ИМП>1, значение ИМП принимается равным 1.

## 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом доли каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы по всем источникам финансирования по следующей формуле:

где:

RМП - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

j - количество подпрограмм;

vj - доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается исходя из полученного значения RМП согласно таблице 2.

### Таблица 2

| Численное значение RМП | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- |
| RМП >=0,9 | высокая |
| 0,8=< RМП <0,9 | средняя |
| 0,7=< RМП <0,8 | удовлетворительная |
| RМП <0,7 | неудовлетворительная |

7.3. По результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, средней, удовлетворительной, неудовлетворительной.

7.4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинг муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации Павловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".